## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 局属18家文博单位消防设施安全检测
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 卢东民 |  |  | 联系电话 | 64071291
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 36.59 | 36.59 | 36.59 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 随着文博事业的发展，局系统各文博单位都陆续根据相关消防法规要求安装消防报警、应急照明疏散、消防水等消防设施。消防设施运行使用过程中由于各种原因，管线、设备、闸阀、栓头会出现老化、腐蚀磨损，经常出现故障，无法正常发挥作用，极有可能造成无法及时发现、处置火险的重大安全隐患，对古建筑的安全造成极大的威胁。为及早发现、处置火险隐患，避免火灾事故的发生，根据现行法律和法规的要求，各法人单位须定期或根据需要突发变化对消防报警、应急疏散、消防水等消防设施进行安全检测。早发现问题，及时解决隐患，能花小钱省大钱。消防设施安全检测内容：单位内所属的消防报警装置、消防水系统、应急照明等消防设施。检测过程中发现问题及时处理。 |  |  |  |  | 对18家局属单位开展消防设施安全检测，出具18份消防检测报告，提升文保消防设施安全基础，早发问题，及时解决隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 消防设施安全检测数量 | 18家局属单位 |  | 18家 | 7.5 | 7.5
|  |  | 形成消防检测报告书 | 18份报告 |  | 18家 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 消防设施检测完成情况 | 按时完成文物消防安全设施检测工作；过程中及时发现问题并采取有效的措施予以纠正。 |  | 100%完成检测，检测出的问题已整改完毕。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目启动 | 项目启动时间：2021年4月 |  | 2021年4月启动 | 5 | 5
|  |  | 项目完成 | 完成时间2021年12月 |  | 2021年4月完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 检测项目检查经费 | 不超过36.59万元 |  | 36.59万元 | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升文保消防设施安全检测重视程度 | 有提升 |  | 提升文保消防设施安全基础，提升了文保消防设施安全检测重视程度 | 15 | 12 | 指标设置不够量化，可考核性不足，对于提升的效益相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 提升行业主管部门管理水平 | 有提升 |  | 行业主管部门管理水平得到提升 | 15 | 12 | 指标设置不够量化，可考核性不足，对于行业主管部门管理水平提升的效益相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检测单位满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。