## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京公众考古季
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 郭京宁 |  |  | 联系电话 | 64071300
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 27.5 | 27.3 | 10 | 99.27% | 9.927
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 30 | 27.5 | 27.3 |  | 99.27%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是更好践行习近平总书记关于考古工作的重要指示精神，通过公众考古宣传工作，加强考古成果的宣传，教育引导广大干部群众特别是青少年认识中华文明的历史发展脉络，认识中华文明取得的灿烂成就。 二是通过公众考古宣传工作和相关社会活动，促进考古资源社会化，使考古工作发挥更大的社会效益，及时与社会共享考古成果。 三是通过公众考古宣传工作，更好满足人民群众日益增长的考古学文化需求。 |  |  |  |  | 一是更好践行习近平总书记关于考古工作的重要指示精神，通过公众考古宣传工作，加强考古成果的宣传，教育引导广大干部群众特别是青少年认识中华文明的历史发展脉络，认识中华文明取得的灿烂成就。 二是通过公众考古宣传工作和相关社会活动，促进考古资源社会化，使考古工作发挥更大的社会效益，及时与社会共享考古成果。 三是通过公众考古宣传工作，更好满足人民群众日益增长的考古学文化需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办公众考古活动 | 不少于5次 |  | 5次 | 7.5 | 7.5
|  |  | 参与人数 | 不少于1000人次 |  | 大于1000人次 | 7.5 | 7 | 相关数据统计分析工作有待提高
|  | 质量指标 | 宣传效果 | 宣传覆盖人群不少于1000人 |  | 大于1000人 | 5 | 4.5 | 相关数据统计分析工作有待提高
|  |  | 讲座专家水平 | 邀请具有副高级、正高级职称专家讲座不少于5人次 |  | 对于5人正高级专家讲座 | 5 | 5
|  |  | 活动安全 | 保障现场人员及文物安全，活动安全、有序。 |  | 现场人员及文物安全，活动安全、有序。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年1月--2021年3月 |  | 2021年7月完成 | 3 | 2 | 方案制定较滞后，下一步将提高年初工作进度安排。
|  |  | 项目实施时间 | 2021年4月--2021年12月 |  | 2021年9月至12月 | 3 | 2 | 项目实施较为滞后，下一步将提高年初工作进度安排。
|  |  | 结题时间 | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 27.5万元 |  | 27.3万元 | 10 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 加强考古成果宣传，与社会共享考古成果 |  | 加强考古成果宣传，与社会共享考古成果。 | 15 | 14 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 教育引导广大干部群众特别是青少年认识中华文明的历史发展脉络，认识中华文明取得的灿烂成就。 |  | 教育引导广大干部群众特别是青少年认识中华文明的历史发展脉络，认识中华文明取得的灿烂成就。 | 15 | 13 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动公众满意度 | ≥80% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，下一步将提高满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 90.927
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。