2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.主要职责

北京石刻艺术博物馆的宗旨和业务范围主要是收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、登编、修复、保管、文物展览，文物复制与修复，历史文物研究，博物馆研究，通史和近代史研究，文物修复技术研究，藏品研究，文物宣传，文物讲解，历史知识普及，文物信息网络建设。

2.机构设置情况

本单位内设机构为：办公室、文创部、保管部、开放部、展陈部、保卫科，共6个部门。

（二）单位性质

北京石刻艺术博物馆隶属于北京市文物局，属公益一类事业单位。

（三）人员构成情况

北京石刻博物馆单位行政编制0人，实际0人；事业编制35人，实际34人 。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1858.88万元，比上年减少450.79万元，下降19.52%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1758.9万元，比上年减少530.95万元，下降23.19%，其中：财政拨款收入1573.14万元，占收入合计的89.44%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入138.66万元，占收入合计的7.88%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入47.1万元，占收入合计的2.68%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1774.85万元，比上年减少391.94万元，下降17.33%，其中：基本支出1308.54万元，占支出合计的73.73%；项目支出466.31万元，占支出合计的26.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1653.3万元，比上年减少508.79万元，下降23.53%。主要原因：财政拨款项目经费较上年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1622.98万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.3万元，占本年财政拨款支出0.08%； 文化旅游体育与传媒支出1590.35万元，占本年财政拨款支出97.93%；社会保障和就业支出31.33万元，占本年财政拨款支出1.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．“教育支出”（类）2021年度决算1.3万元，比2021年年初预算减少1.46万元，下降53.28%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算1.3万元，比2021年年初预算减少1.46万元，下降53.28%。主要原因：受疫情影响，主要采用网络培训的方式，培训费用减少。

2．“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算1590.35万元，比2021年年初预算减少21.11万元，下降1.31%。其中：

“文物”（款）2021年度决算1590.35万元，比2021年年初预算减少112.28万元，下降21.11%。主要原因：贯彻厉行节约方针政策，压缩本年一般性支出。

3．“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算31.33万元，比2021年年初预算减少0万元，下降0%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2021年度决算31.33万元，比2021年年初预算减少0万元，下降0%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1198.5万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.38万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算3.51万元减少1.13万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无；2021年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.06万元，比2021年年初预算数1.04万元减少0.99万元。主要原因：严格执行国家中央八项规定，坚持厉行节约开支。2021年公务接待费主要用于文博单位业务交流等接待。公务接待1批次，公务接待11人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.33万元，比2021年年初预算数2.47万元减少0.14万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.33万元，比2021年年初预算数2.47万元减少0.14万元，主要原因：严格执行国家中央八项规定，坚持厉行节约开支。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.95万元，公务用车维修1.01万元，公务用车保险0.22万元，公务用车其他支出0.15万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.33万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额322.52万元，其中：政府采购货物支出4.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出318.14万元。授予中小企业合同金额321.29万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额31.45万元，占政府采购支出总额的9.75%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，17.18万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务统计范围

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

无

- 二、项目支出绩效评价报告

无

- 三、项目支出绩效自评表

1.石刻馆安保人员社会化用工项目

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 石刻馆安保人员社会化用工项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐士泽 |  |  | 联系电话 | 62176807 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 145.440000 | 145.440000 | 145.440000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 145.440000 | 145.440000 | 145.440000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目期目标：2021年： 年度目标：建立一支统一管理、专业化的安保力量，较好的发挥“人防”的核心作用，使用人防、技防及物防三者有机的结合起来，充分发挥安全设施的防范效能，消除我馆安保力量不足的安全隐患，及时发挥处置各类突发安全事故，提升我馆的安全保卫工作水平,有效保障文物安全，为我馆开放提供一个良好的管理秩序。 |  |  |  |  | 建立了一支统一管理、专业化的安保力量，较好的发挥“人防”的核心作用，使用人防、技防及物防三者有机的结合起来，充分发挥安全设施的防范效能，消除我馆安保力量不足的安全隐患，及时发挥处置各类突发安全事故，提升我馆的安全保卫工作水平,有效保障文物安全，为我馆开放提供一个良好的管理秩序。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安检岗人员 | 3人 |  | 3人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 出入口警戒人员 | 4人 |  | 4人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 监控室值机人员 | 8人 |  | 8人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 巡逻处突人员 | 8人 |  | 8人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 馆内安全事故 | 0起 |  | 0起 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 未及时处理突发事件 | 0起 |  | 0起 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 馆内人员人身安全和文物安全事故 | 0起 |  | 0起 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 |  | 3月前完成招投标、合同签订工作完成、3月15日前完成一季度拨款、4月15日前完成2季度拨款、7月15日完成三季度拨款、10月15日完成四季度拨款 | 30 | 22.5 | 1、一季度、二季度拨款稍晚于合同规定时间。2、指标设置过于笼统，未按照年初计划设置指标。 改进措施：1、提前通知保安公司开具发票，及时按规定进行支付审批，按时支付保安经费。2、根据年初工作进度安排、资金支付进度合理设置时效指标。 |
|  |  | 成本指标 | 预算总控制数 | 145.44万元 |  | 145.44万元 | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.50 |  |

- 石刻馆网站运行维护项目

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 石刻馆网站运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 吴东 |  |  | 联系电话 | 62176807 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目期目标：2020 年度目标：解决馆内没有专业网站管理人员及必要的硬件存放空间，解决网站软硬件的日常运行维护。杜绝出现宕机事故，网站不能访问率控制在0.01%以下，把控内容关不出现不良政治言论，评论。 |  |  |  |  | 2021年全年网站出现2次不能访问的问题，经对服务器后台进行优化问题解决。其它项都完年前的预期目标。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 网址资源占用 | 独立公网IP地址3个 |  | 独立公网IP地址3个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2U机位占用 | 标准机位3个 |  | 标准机位3个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 网站安全 | 没有出现宕机事故 |  | 达到预期效果 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 网站访问 | 网站不能访问率控制在0.01%以下 |  | -2.0% | 5 | 0 | 出现不能访问2次，对后台进行优化 |
|  |  |  | 网站内容 | 没有出现不良政治言论 |  | 达到预期效果 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年10月 |  | 2021年10月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 费用概算 | 12万元 |  | 12万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 技术人员费 | 3.6万元 |  | 3.6万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 网址资源占用费 | 0.9万元 |  | 0.9万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 带宽占用费 | 2.1万元 |  | 2.1万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 机位占用费 | 2.4万元 |  | 2.4万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 后台技术服务 | 3万元 |  | 3万元 | 1 | 1 |  |
|  | 效果指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 促进公共文化传播 |  | 促进了公共文化传播 | 30 | 27 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站受众 | 满意90% |  | 90% | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

- 3.北京真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 贾瑞宏 |  |  | 联系电话 | 010-62176053 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 145.000000 | 145.000000 | 144.350000 | 10 | 99.55% | 9.95 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 145.000000 | 145.000000 | 144.350000 |  | 99.55% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实现对真觉寺金刚宝座本体病害科学量化分析，并深入研究各病害风险发育机理与变化规律，评估主要病害对文物的危害性，建立科学、量化的认知，最终为金刚宝座本体病害风险的治理、文物保护提供科学依据。 |  |  |  |  | 通过对真觉寺金刚宝座本体病害全面的科学量化信息采集与分析，评估出了主要病害对金刚宝座的危害性，为金刚宝座本体病害风险的治理、文物保护提供科学依据。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 病害调查 | 开展金刚宝座全面调查工作1次 |  | 完成金刚宝座全面调查工作1次 | 12 | 12 |  |
|  |  |  | 病害检测 | 完成金刚宝座病害全面勘察工作1次 |  | 完成金刚宝座病害全面勘察工作1次 | 12 | 12 |  |
|  |  | 质量指标 | 检测报告、数据结果质量 | 病害调查、勘察结果通过专家验收 |  | 2021年11月底完成五位专家验收工作 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目方案制定 | 2021年1月-3月 |  | 项目实施方案于5月完成 | 2 | 1 | 财政经费3月到馆，立即组织招投标工作，项目实施方案于5月完成。 |
|  |  |  | 项目实施 | 2021年4月-7月 |  | 项目于6月开始实施 | 2 | 1 | 由于经费、招标工作原因，项目于6月开始实施。 |
|  |  |  | 项目结项 | 2021年12月 |  | 项目于2021年11底结项 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | 145万元 |  | 项目总支出144.35万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 做好文物建筑预防性保护示范工作。 |  | 做好文物建筑预防性保护示范工作。 | 15 | 12 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 采用预防性保护的理念完成真觉寺（五塔寺塔）预防性保护基础工作， 最终为金刚宝座本体病害风险的治理、文物保护提供科学依据。 |  | 为金刚宝座本体病害风险的治理、文物保护提供科学依据。 | 15 | 12 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低、针对性不足，下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.95 |  |

- 4.北京地区露天、半露天石质文物保存环境与病害调查课题（第二期）

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京地区露天、半露天石质文物保存环境与病害调查课题（第二期） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 石奕 |  |  | 联系电话 | 13611206239 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 24.800000 | 24.799564 | 21.146195 | 10 | 85.27% | 8.50 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 24.800000 | 24.799564 | 21.146195 |  | 85.27% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 年度目标：2021年完成“北京地区露天、半露天石质文物保存环境与病害调查（第二期：门头沟、石景山）”课题， 通过对北京市露天、半露天石质文物的全面调查，为北京地区的石质文物开展修复、预防性保护及建立石质文物现状数据库提供科学依据。 |  |  |  |  | 在合理使用预算范围内，已完成课题申报的门头沟地区8处、石景山地区7处石质文物调查全部内容，形成结题报告，并通过专家验收。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成门头沟地区文物病 害调查数量 | 完成门头沟地区8处石质文物调查工作 |  | 已完成门头沟地区8处石质文物调查工作 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 完成石景山地区文物病 害调查数量 | 完成石景山地区7处石质文物调查工作 |  | 已完成石景山地区7处石质文物调查工作 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 课题验收通过率 | 通过专家验收 |  | 已通过专家验收 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目方案制定时间 | 2021年1月-3月 |  | 2021年2月26日完成项目方案制定 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目实施时间 | 2021年3月-11月 |  | 2021年11月15日已完成全部成果 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 结题时间 | 2021年12月 |  | 2021年11月25日已召开项目结题专家研讨会 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | 24.8万元 |  | 21.146195万元 | 2 | 1.71 | 受疫情影响，项目中外省市调研交流未能成行，故差旅费退回，项目中市内调研误餐费仅完成部分。 |
|  |  |  | 政府采购 | （移动硬盘）0.5592万元 |  | 0.5592万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 专家咨询费、劳务费 | 4.1万元 |  | 4.1万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 差旅费 | 4.5848万元 |  | 1.19505万元 | 2 | 0.52 | 受疫情影响，项目中外省市调研交流未能成行，故差旅费退回。 |
|  |  |  | 委托业务费 | 15.556万元 |  | 15.291645万元 | 2 | 1.97 | 受疫情影响，项目中市内调研误餐费仅完成部分。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过对北京市露天、半露天石质文物的全面调查，为北京地区的石质文物开展修复、预防性保护及建立石质文物现状数据库提供科学依据。 |  | 为北京地区的石质文物开展修复、预防性保护及建立石质文物现状数据库提供科学依据。 | 15 | 12 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 通过对“西山-永定河”文化带露天、半露天石质文物的调查，可以为有效的保护石质文物提供科学依据，更好的传承文化，展现历史。 |  | 为有效的保护石质文物提供科学依据，更好的传承文化，展现历史。 | 15 | 12 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低、针对性不足，下下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.70 |  |

- 5.北京石刻艺术博物馆2021年度石刻文物保护与调查

| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 北京石刻艺术博物馆2021年度石刻文物保护与调查 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郭豹、王晓静 |  |  | 联系电话 | 18611000676、13301209809 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 27.000000 | 27.000000 | 22.545590 | 10 | 83.50% | 8.35 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 27.000000 | 27.000000 | 22.545590 |  | 83.50% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 年度目标：子项目“石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（二期）”，主要是在一期实验室阶段合成纳米石墨烯增强的纳米草酸钙仿生材料的基础上，针对实际环境中不同石材、不同微环境发生黑色结壳的石质文物进行治理和示范应用评价，调整石墨烯增强纳米材料的配方和施工工艺，为石质文物的黑色结壳病害防治提供新的方案。 子项目“北京地区龙王庙及相关碑刻调查与研究”，调查北京地区范围内的龙王庙及相关石刻的分布及现状，梳理并辑录相关石刻，在此基础上研究北京地区龙王庙的历史文化，进一步挖掘龙王庙与北京大运河文化带、西山永定河文化带的关系。 |  |  |  |  | 子项目1：综合现场应用实验和模拟实验的结果，通过定期监测和评估，在项目期间内，采用石墨烯复合纳米Ca(OH)2和配方2的石墨烯复合草酸钙薄膜，使得石质本体得到加固，表面强度和耐腐蚀性能够得到增强，对黑色结壳和风化污染有良好的防护效果。 子项目2：课题组成员调查了课题组外出调研了房山、门头沟、延庆区及城区的多座龙王庙，共完成研究报告一篇，论文四篇，包括《玉泉山龙王庙及石刻》、，《安流顺轨 神功护佑---解读<雍正御制石景山惠济庙碑>》、《清代<巡视永定河御制诗碑>解读——兼梳理乾隆初期对永定河治理》、《民国三十一年《重修黑龙潭寺碑》考释》，超额完成目标工作量的400%。课题于2021年12月6日完成专家验收。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（二期）结题报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 石墨烯增强纳米材料配方 | 1种 |  | 1种 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 北京地区龙王庙及相关碑刻资料调查及研究报告 | 1篇 |  | 1篇 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 结题报告及研究报告 | 通过专家验收 |  | 已通过专家验收 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 石墨烯增强纳米材料配方 | 在现场实验中取得较好效果 |  | 经周期性评估检测，材料保护效果良好 | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 子项目1：调查采样及分析检测 | 2021年1月-6月 |  | 2021年1月-6月 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 子项目1：配方调整及性能评价 | 2021年5月-8月 |  | 2021年5月-8月 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 子项目1：保护效果评价 | 2021年9月-12月 |  | 2021年9月-12月 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 子项目2：课题方案制定及前期资料准备 | 2021年1月-3月 |  | 2021年1月-3月 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 子项目2：课题调研及撰写研究报告 | 2021年4月-10月 |  | 2021年4月-10月 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 子项目2：课题结题 | 2021年12月 |  | 2021年12月6日 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 27万元 |  | 22.54559万元 | 10 | 8.35 | 因疫情影响，外省市差旅费未能支出，项目调查误餐费仅完成部分支出。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 子项目1：社会效益: | 针对实际环境，调整石墨烯增强纳米材料的配方和施工工艺，为石质文物的黑色结壳病害防治提供新的方案。 |  | 为石质文物的黑色结壳病害防治提供新的方案。 | 10 | 8 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  |  | 子项目2：社会效益 | 通过对龙王庙石刻的梳理研究，为北京地区的大运河文化带、西山永定河文化带的保护、传承和利用提供可靠的实物例证。 |  | 为北京地区的大运河文化带、西山永定河文化带的保护、传承和利用提供可靠的实物例证。 | 10 | 8.5 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 子项目1：可持续影响 | 推动石刻文物保护技术的深入持久研究，实现石刻文物保护水平的不断提升，持续发挥作用。 |  | 推动了石刻文物保护技术的深入持久研究，实现石刻文物保护水平的不断提升，持续发挥作用。 | 5 | 3.5 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  |  | 子项目2：可持续影响 | 推动北京地区石刻文物的深入持久研究，持续发挥基础作用。 |  | 推动了北京地区石刻文物的深入持久研究，持续发挥基础作用。达成预期指标 | 5 | 4 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低、针对性不足，下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.70 |  |

- 6.2021年办公设备购置

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 宋蕊 |  |  | 联系电话 | 62174709 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 8.800000 | 8.800000 | 7.572900 | 10 | 86.06% | 8.60 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | 8.800000 | 8.800000 | 7.572900 | - | 86.06% | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 购买办公设备，台式机8台，打印机5台，空调5台 |  |  |  |  | 严格按照预算项目支出申报表进行政采办公设备，根据实际情况做了购置的调整，做到申报资金、实施进度、数量、质量指标与预期基本一致，达到总体目标。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 台式机 | 8台 |  | 8台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 打印机 | 5台 |  | 5台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 空调 | 5台 |  | 5台 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购办公设备 | 质量良好 |  | 质量良好 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 12月完成采购 |  | 12月 | 10 | 7 | 因个别领用单未填写具体日期，故领用时间不规范。今后加强资料收集留存。 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 8.8万元 |  | 7.5729万元 | 10 | 8.6 | 资产价格波动较大，根据实际工作需求，及时进行购买办公设备的调整。 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续发展指标 | 达到新增人员办公条件 |  | 达到新增人员办公条件，有效提高工作效率 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.20 |  |