2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．机构设置情况

本单位内设机构为：办公室、保管部、业务部 社会教育部。

2．主要职能、职责

北京市大葆台西汉墓博物馆隶属北京市文物局，属全额拨款事业单位，它的宗旨和业务范围主要是收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、登编、修复、保管、文物展览、文物复制与修复、历代文物研究、博物馆研究、通史和近现代研究、文物修复技术研究。

- 人员构成情况

- 北京市大葆台西汉墓博物馆单位行政编制0人，实际0人；事业编制27人，实际23人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1903.33万元，比上年增加939.63万元，增长49.36%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1843.15万元，同比上年915.53万元增加927.63万元，其中：财政拨款收入1778.38万元，占收入合计的96.49%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入16.07万元，占收入合计的0.87%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入48.72万元，占收入合计的2.64%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1691.78万元，同比上年841.55万元增加850.23万元，增加101.03%，，其中：基本支出860.57万元，占支出合计的50.87%；项目支出831.21万元，占支出合计的49.13%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1780.38万元，比上年增加897.36万元，增长50.40%。主要原因：2021年项目增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1629.41万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.71万元，占本年财政拨款支出0.1%；文化旅游体育与传媒支出1612.74万元，占本年财政拨款支出98.98%；社会保障和就业支出14.96万元，占本年财政拨款支出0.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算1.71万元，比2021年年初预算减少0万元，下降0%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算1.71万元，比2021年年初预算减少0万元，下降0%。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算1612.74万元，比2021年年初预算减少207.47万元，下降12.86%。其中：

“文物”（款）2021年度决算1612.74万元，比2021年年初预算减少207.47万元，下降12.86%。主要原因：受疫情影响核减社保等费用、部分项目费用等支出。

- “社会保障和就业支出”(类)2021年度决算14.96万元，比2021年年初预算减少1.43万元，下降9.55%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算14.96万元，比2021年年初预算减少1.43万元，下降9.55%。主要原因：离退休人员其他商品服务支出费用减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出843.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.94万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算3.85万元减少2.91万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2021年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.38万元减少1.38万元。主要原因：我单位因闭馆及疫情影响，2021年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.94万元，比2021年年初预算数2.47万元减少1.53万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.94万元，比2021年年初预算数2.47万元减少1.53万元，主要原因：2021年公务车加油较少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.4万元，公务用车保险0.19万元，公务用车其他支出0.34万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.94万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额680.22万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出660.46万元，政府采购服务支出19.77万元。授予中小企业合同金额19.77万元，占政府采购支出总额的2.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，16.82万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 大葆台西汉墓遗址车马坑遗存迁移与处置复原保护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市大葆台西汉墓博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 卢树仁 |  |  | 联系电话 | 83613356 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 154.700800 | 154.700800 | 148.500000 | 10 | 95.99% | 9.60 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 154.700800 | 154.700800 | 148.500000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 年度目标：1、延长车马坑文物的存放寿命。2、添置文物保护修复仪器和工具设备，满足文物保护科研需求。3、按时发布项目研究报告。 |  |  |  |  | 1、车马坑遗存除尘、清洁、清除病虫害、预加固，同时做好原有信息采集；2、将车马遗迹切割包装成16件（木箱包装12件，钢材、木材包装箱4件）； |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采集样品数量 | 3辆车13匹马 |  | 3辆车13匹马 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 打包立方米 | 约300立方米 |  | 约300立方米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 复原的体积 | 约263立方米 |  | 约263立方米 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | ≥90% |  | 研究成果报告已按进度完成过程稿，待博物馆建设完成后，出竣工报告，召开专家验收会。 | 15 | 13 | 按博物馆建设进度要求实施，故部分工作尚未完成。 |
|  |  | 时效指标 | 迁移完成时间 | 2021年12月 |  | 按照博物馆建设进度完成年度任务 | 10 | 9 | 按博物馆建设进度要求实施，故部分工作尚未完成。 |
|  |  | 成本指标 | 材料购置 | 47万元 |  | 47万元 | 1 | 0 | 未见材料购置资料依据。 |
|  |  |  | 人工成本 | 54万元 |  | 54万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 总成本控制数 | 154.700800万元 |  | 148.500000万元 | 5 | 5 | 项目招标控制，资金有剩余，已退财政，应视为全额完成。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 车马坑更新展示能力 | 提升70% |  | 按博物馆建设进度要求，车马坑稳定能力提升100%，更新展示能力提升90% | 15 | 12 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 车马坑文物存放年限 | 延长50年 |  | 按博物馆建设进度要求完成年度指标。 | 15 | 12 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% |  | 97% | 10 | 7 | 满意度调查未达到100%。下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.60 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 大葆台西汉墓遗址车马坑遗存暂存房屋搭建项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市大葆台西汉墓博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 宋伯涵 |  |  | 联系电话 | 010-83613356 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 38.734965 | 38.734965 | 38.091582 | 10 | 98.34% | 9.80 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 38.734965 | 38.734965 | 38.091582 |  | 98.34% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 搭建一个临时性的房屋，存放包装好的车马坑遗存，满足其在存放过程中的防雨、防水、防尘要求并同时满足文物库房的安全防火和恒温恒湿及日常检查巡视的要求，保持遗存信息的完整性。 |  |  |  |  | 现施工至底板浇筑完成，后续工程等待车马坑遗存搬迁至底板平台后再继续房屋搭建。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建一座临时文物库房 | 150平方米 |  | 按博物馆建设进度完成150平方米 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 库房保障 | 遗址各箱体在存放期间，按照遗址保护环境控制要求，符合度在90%以上 |  | 按博物馆建设进度完成指标 | 10 | 8.5 | 按博物馆建设进度要求实施，故部分工作尚未完成。 |
|  |  | 时效指标 | 开始搭建至完成验收时间 | 2021年8月20日前 |  | 11天已完成地台浇筑，其它按博物馆建设进度要求完成年度指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制数 | 总成本控制数38.734965万元。 |  | 38.091582万元 | 15 | 15 | 因项目招控制，资金有剩余，已退财政，应视为全额完成。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 存放期间，保持文物信息的完整性 | 保持了文物信息完整性，实现文物社会价值的提升，从而使文物社会价值得到充分激发。 |  | 按博物馆建设进度完成年度指标 | 30 | 24 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% |  | 97% | 10 | 7 | 满意度调查未达到100%。下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.30 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 大葆台西汉墓外围搭建保护棚及本体支护保护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市大葆台西汉墓博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 宋伯涵 |  |  | 联系电话 | 010-83613356 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 530.233600 | 530.233600 | 526.549549 | 10 | 99.31% | 9.90 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 530.233600 | 530.233600 | 526.549549 |  | 99.31% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障博物馆建设过程中墓室遗存不被破坏，保持其完整性，最大限度地使现有信息不在遗失，为展示保护打下良好基础。 1、分析墓葬遗存现状结构，为搭建外部金属框架提供准确数据。 2、“黄肠题凑”两侧支护设计。 3、使用不同形式、不同手段、不同材料进行支护。 4、完善该墓葬在拆建程序中的各项安全保障。 5、提交墓葬区域在拆建工程中环境保护建议。 |  |  |  |  | 1、完成保护方案2完成除尘、防霉、本体保护，完成支护管架搭设，墙体隔离支护，顶棚走道板、安全网安装完成。因博物馆尚未开始拆建，导致该项目阻滞，随博物馆建设进度而完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 黄肠题凑支护 | 1950.6立方米 |  | 1950.6立方米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 棺椁本体支护 | 1300.4立方米 |  | 1300.4立方米 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 墓室外围保护棚 | 943平方米 |  | 826平方米 | 4 | 3 | 按博物馆建设进度要求实施，因博物馆外围尚未拆除，最外圈保护棚的约117平方米暂无法搭建。 |
|  |  |  | 保护棚整体防水 | 1367.35平方米 |  | 1367.35平方米 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  | 甲方初步验收合格，竣工验收需待博物馆建成后。 | 15 | 13 | 按博物馆建设进度要求实施，故部分工作尚未完成。 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |  | 按照博物馆建设进度完成年度任务 | 10 | 9 | 按博物馆建设进度要求实施，故部分工作尚未完成。 |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制数 | 530.233588万元 |  | 526.549549 | 3 | 3 | 因项目招控制，资金有剩余，已退财政。 |
|  |  |  | 材料费用 | 72.416496万元 |  | 72.416496万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 人工费用 | 277.546014万元 |  | 277.546014万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 管理费用 | 10.154662万元 |  | 10.154662万元 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 墓室遗存 | 在博物馆建设过程中，保持墓室信息的完整性，使其社会历史价值不被破坏，与现在相比较，完整度在90以上。 |  | 完成了博物馆拆除前的文物保护工作，有效保护了其历史信息和文物价值。 | 30 | 23.5 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% |  | 97% | 10 | 7 | 满意度调查未达到100%。下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.40 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 大葆台西汉墓博物馆新建租办公室、行政库房、搬家运输项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市大葆台西汉墓博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 栗景广 |  |  | 联系电话 | 18519058323 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 103.836500 | 40.000000 | 11.831186 | 10.00 | 29.58% | 3 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 103.836500 | 40.000000 | 11.831186 |  | 29.58% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 新馆建设中，所有办公室以及所有行政库房必须拆除，为了保障正常办公和固定资产存放。 实施此项目，可以保证北京市大葆台西汉墓博物馆正常运行，满足办公和生活需求。 该项目约需经费117.524万元。 |  |  |  |  | 北京市机关事务管理局给协调一个临时办公用，先期搬去一部分人员，剩余项目经费如实上交。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 办公用房 | 234㎡ |  | 234㎡ | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 食堂操作间 | 80㎡ |  | 80㎡ | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 会议室 | 80㎡ |  | 80㎡ | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 行政库房 | 400㎡ |  | 400㎡ | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年4月 |  | 2021年4月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本控制数 | 103.836500万元 |  | 11.831186万元 | 16 | 13 | 因北京市机关事务管理局给协调一个临时办公用，只用了运营保障费。虽节约了财政资金但也造成财政资金没有合理的运用。剩余资金已退回财政。 |
|  |  |  | 办公室 | 34.16万元 |  | 0 | 3 | 1 | 因北京市机关事务管理局给协调一个临时办公用，只用了运营保障费。虽节约了财政资金但也造成财政资金没有合理的运用。剩余资金已退回财政。 |
|  |  |  | 库房 | 58.4万元 |  | 0 | 3 | 1 | 因北京市机关事务管理局给协调一个临时办公用，只用了运营保障费。虽节约了财政资金但也造成财政资金没有合理的运用。剩余资金已退回财政。 |
|  |  |  | 会议室 | 11.68万元 |  | 0 | 3 | 1 | 因北京市机关事务管理局给协调一个临时办公用，只用了运营保障费。虽节约了财政资金但也造成财政资金没有合理的运用。剩余资金已退回财政。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 能正常保障办公，保障固定资产资产存放 | 能正常保障办公，保障固定资产资产存放 |  | 正常的保障办公，保障固定资产资产存放 | 40 | 39 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中华优秀传统文化系列展及体验活动 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市大葆台西汉墓博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘海明 |  |  | 联系电话 | 13671218041 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 63.571000 | 63.571000 | 60.652000 | 10 | 95.41% | 9.50 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 63.571000 | 63.571000 | 60.652000 |  | 95.41% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 作为北京地区唯一一所汉代文化主题的博物馆，我馆具备得天独厚的优势以历史的角度向社会大众宣传中华优秀传统文化。我馆推出的“中华优秀传统文化”互动体验活动，以文化体验为切入点，将中华优秀传统文化的精华，升华为可以感受、可以认知的参与性直观文化活动，让参与者在感性上接触中华优秀传统文化，在理性上理解中华优秀传统文化，并通过博物馆作为社会公共文化服务平台的地位，实现对全社会的文化输出，从而使博物馆成为弘扬中华优秀传统文化的有力平台，肩负起社会责任，培育和践行社会主义核心价值观，推进新时代中国特色社会主义伟大事业、实现中华民族伟大复兴的中国梦战略。 通过此项目，提高博物馆知名度，倡导公众积极参与博物馆举办的各项活动，发挥博物馆文化服务的职能。借助临展活动，提升博物馆人员策展能力，提升博物馆业务人员水平。 |  |  |  |  | 项目整体按预算、计划基本实施完成。本项目为弘扬中华优秀文化，特别是汉代文化和馆际社会教育以及科研交流提供实践经验和理论依据博物馆教育资源的有效利用，拓宽教育路径，践行寓教于乐的社教活动。项目整体观众满意度达98%。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成展览天数指标 | 不少于60天 |  | 120天 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成观众指标 | ≥1万人 |  | 2万人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目准备时间 | 2021年1月--2021年2月 |  | 2021年1月--2021年2月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目实施时间 | 2021年2月--2021年11月 |  | 2021年2月--2021年11月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 结项时间 | 2021年12月 |  | 除洛阳研学活动，其他工作于2021年12月完成 | 4 | 3 | 受洛阳暴雨及疫情影响，洛阳研学活动未完成 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 63.571000万元 |  | 60.652万元 | 2.5 | 1.5 | 受洛阳暴雨及疫情影响，洛阳研学活动未完成，剩余资金上交回上级单位 |
|  |  |  | 中国传统节日活动 | 16.76万元 |  | 16.76万元 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 24节气临展 | 28.7318万元 |  | 28.7318万元 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 思政课讲座 | 0.8万元 |  | 0.8万元 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 为弘扬中华优秀文化，特别是汉代文化和馆际社会教育以及科研交流提供实践经验和理论依据博物馆教育资源的有效利用，拓宽教育路径，践行寓教于乐的社教活动。 |  | 为弘扬中华优秀文化，特别是汉代文化和馆际社会教育以及科研交流提供了实践经验和理论依据博物馆教育资源的有效利用，拓宽了教育路径，践行了寓教于乐的社教活动。 | 30 | 22.5 | 受洛阳暴雨及疫情影响，洛阳研学活动未完成，故未产生这部分工作的相应社会效益。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ＞90% |  | ＞90% | 10 | 9 | 书面满意度调查样本量较低，但也未收到投诉意见，以后将加强项目满意度调查工作 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.00 |  |