## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市地方标准《文物建筑安全防范工程技术规范》编制
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 19.8095 | 10 | 99.05% | 9.9047
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 19.8095 |  | 99.05%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家文物局要求，要完善安全防护设施，实施文物平安工程，健全文物安全 防护标准，推广应用文物和博物馆单位安防、消防先进技术和装备。需要制定北 京市地方标准《文物建筑安全防范工程技术规范》，集中设置安全防护综合控制 中心。将文物安全纳入政府年度考核评价体系，更好的落实文物安全责任。 |  |  |  |  | 按计划完成北京市地方标准《文物建筑安全防范工程技术规范》编制工作，健全文物安全防护标准，推广应用文物和博物馆单位安防、消防先进技术和装备。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 在全市范围内对是否建立文物建筑安全防范系统进行调研 | 不少于10次 |  | 10次 | 10 | 10
|  |  | 制定《文物建筑安全防范工程技术规范》 | 1份 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 《文物建筑安全防范工程技术规范》的要求 | 健全文物安全 防护标准，推广应用文物和博物馆单位安防、消防先进技术和装备。 |  | 按计划完成 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目启动 | 项目启动时间：2021年3月 |  | 2021-03-01 | 5 | 5
|  |  | 项目完成 | 完成时间2021年12月 |  | 2021-12-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 20万元以内 |  | 19.8095万元 | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升文物建筑安全防范标准 | 得到提升 |  | 提升文物建筑安全防范标准更好的落实文物安全责任 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 提升文物建筑安全防范标准，提高文物建筑安全防范检测、集中设置安全防护综合控制 中心，更好的落实文物安全责任。 | 得到提升 |  | 提升文物建筑安全防范标准更好的落实文物安全责任 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 未开展书面满意度调查，但未收到不良反馈意见，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9048
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。