## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线申遗保护工作调查研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 伊凡 |  |  | 联系电话 | 64022083
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 42.1264 | 42.1264 | 41.5524 | 10 | 98.64% | 9.86
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 42.1264 | 42.1264 | 41.5524 |  | 98.64%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市委书记蔡奇同志调研中轴线申遗保护工作历次会议纪要的要求，需进一步梳理研究支持文物腾退的适用性政策；需深入挖掘中轴线南段的历史文化资源，为中轴线的真实性提供支撑；需推动中轴线文化遗产保护立法进程，加强基础调查研究；需尽快编制《中轴线申遗保护三年行动计划》，合理安排中轴线申遗保护工作的重点和步骤。计划安排4项任务，2021年完成：（1）北京城市核心区不可移动文物腾退政策梳理与路径研究，成果形式为《关于做好核心区不可移动文物腾退有关工作的指导意见》（代拟稿）；（2）北京中轴线（正阳门至永定门段）城市空间演变研究，成果形式为研究报告、中轴线南段历史变迁大事年表、相关的文献、图像、影像资料收集；（3）北京中轴线文化遗产保护立法难点梳理与路径研究，成果形式为研究报告；（4）北京中轴线申遗保护三年行动计划，成果形式为《北京中轴线申遗保护三年行动计划》（汇报稿）。 |  |  |  |  | 完成全部年度目标： （1）北京城市核心区不可移动文物腾退政策梳理与路径研究，成果形式为《北京市不可移动文物腾退政策梳理与路径研究》，相关阶段性研究成果纳入《北京市国有土地上房屋征收与补偿实施意见的补充通知》；（2）北京中轴线（正阳门至永定门段）城市空间演变研究，成果形式为研究报告及所附的中轴线南段历史变迁大事年表、文献图像影像资等料；（3）北京中轴线文化遗产保护立法难点梳理与路径研究，成果形式为《北京中轴线文化遗产保护条例》（草案建议稿）；（4）北京中轴线申遗保护三年行动计划，成果形式为《北京中轴线申遗保护三年行动计划》（印发版）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 核心区不可移动文物腾退有关工作的指导意见（代拟稿） | 1篇 |  | 1篇 | 4 | 3.5 | 偏差原因：年初《北京市国有土地上房屋征收与补偿实施意见的补充通知》出台，课题成果形式有所调整。改进措施：及时报市财政局调整项目内容。
|  |  | 北京中轴线（正阳门至永定门段）城市空间演变研究报告，中轴线南段历史变迁大事年表，相关的文献、图像、影像资料收集 | 1篇 |  | 1篇 | 4 | 4
|  |  | 北京中轴线文化遗产保护立法难点梳理与路径研究报告 | 1篇 |  | 1篇 | 4 | 3.5 | 偏差原因：由于市领导要求，中轴线立法进程加快，课题成果形式面临必要调整，双方签署补充协议予以确认。改进措施：及时报市财政局调整项目内容。
|  |  | 北京中轴线申遗保护三年行动计划（汇报稿） | 1篇 |  | 1篇 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 课题成果或专家评审 | 完成成果或通过专家审查 |  | 通过 | 16 | 16
|  | 时效指标 | 项目启动 | 2021-01-01 |  | 2021-01-01 | 4 | 4
|  |  | 项目完成 | 2021-06-01 |  | 2021-09-01 | 4 | 3 | 偏差原因：受疫情影响，部分课题需现场调研部分迟迟无法开展，导致课题完成时间较预计偏晚。 改进措施：充分考虑疫情影响等客观突发条件，加强项目管理的计划性，科学设置项目完成时间。
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 42.1264 |  | 41.5524 | 10 | 9.86 | 偏差原因：专家评审费结余0.57万元 改进措施：根据项目实际执行情况及时报市财政局调整项目资金。
| 效果指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 深入挖掘中轴线南段的历史文化资源，为中轴线的真实性提供支撑 |  | 深入挖掘中轴线南段的历史文化资源，为中轴线的真实性提供支撑 | 15 | 14 | 社会效益发挥尚需时日，今后将持续收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 可持续影响效益指标 | 助力中轴线申遗保护工作 |  | 为中轴线申遗保护工作提供了一定的支撑 | 15 | 14 | 可持续影响效益发挥尚需时日，今后将持续收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申遗工作团队满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 9
总分： | [6 empty] | 100 | 94.72
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。