## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 国子监南廊房、东西讲堂、药房及司房屋面修缮工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 金漫江 |  |  | 联系电话 | 13681565557
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 142 | 142 | 135.2523 | 10 | 95.25% | 9.525
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 142 | 142 | 135.2523 |  | 95.25%
|  |  | 上年结转资金 | - |  | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 由于目前国子监院内南廊房、东西讲堂、司房及药房共 6 处文物建筑已经出现一定程度的残损， 局部残损继续发展将危及文物及周边游人的安全，有必要通过修缮恢复文物建筑本体的完整，延缓局部破坏趋势，恢复其正常功能。通过修缮保持其正常的使用功能和建筑的完整 性体现了政府对历史文物的重视。修缮完成后国子监将继续对外开放，成为展示儒学文化、教育文化、历史文化的重要场所。 |  |  |  |  | 工程前期招标工作完成，各项合同签订，进入现场施工阶段。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 | 1023.84㎡ |  | 尚未完成，工程将于2022年完工 | 15 | 15 | 完成招标工作及施工前期准备工作，将于2022年完工。
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 100% |  | 尚未完成，工程将于2022年完工 | 15 | 15 | 工程完工后，组织开展验收工作。
|  | 时效指标 | 工程开工时间 | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 | 5 | 3 | 因工程前期招标所需时间较长。
|  |  | 工程竣工时间 | 2022-06-01 |  | 按计划进行 | 5 | 5 | 工程将于2022年完工。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 142万元 |  | 135.252304万元 | 10 | 10 | 招标控制价编制与评审金额有所缩减；各中标单位报价与评审金额相比有所缩减。项目结余金额为6.747679万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复其原有功能，确保文物安全，游客安全。 | 满足使用需要，确保安全。 |  | 尚未完成，工程将于2022年完工 | 15 | 12 | 工程将于2022年完工后达到效益指标。
|  | 可持续影响指标 | 恢复文物建筑本体的完整，延缓文物破坏趋势。 | 达成保护文物修缮设计目标 |  | 尚未完成，工程将于2022年完工 | 15 | 12 | 工程将于2022年完工后达到效益指标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | 100% |  | 项目正在实施中，尚未开展满意度调查 | 10 | 8 | 工程完工后，组织开展满意度调查。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.525
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。