## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 博物馆之城建设规划编制
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 景旭 |  |  | 联系电话 | 64042770
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 37.6614 | 37.6614 | 37.6614 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 37.6614 | 37.6614 | 37.6614 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 编制北京博物馆之城建设规划纲要、规划文本、编制说明。 |  |  |  |  | 完成北京博物馆之城建设规划纲要、规划文本、编制说明的编制工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制北京博物馆之城建设规划纲要 | 1份 |  | 北京博物馆之城建设规划纲要1份 | 5 | 5
|  |  | 编制北京博物馆之城建设规划文本 | 1份 |  | 北京博物馆之城建设规划文本1份 | 5 | 5
|  |  | 编制北京博物馆之城建设规划编制说明 | 1份 |  | 北京博物馆之城建设规划编制说明1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 规划文本评审合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 规划纲要完成时间 | 2021-06-30 |  | 按时完成 | 3 | 3
|  |  | 规划文本完成时间 | 2021-12-30 |  | 按时完成 | 4 | 4
|  |  | 规划编制说明完成时间 | 2021-12-30 |  | 按时完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 年度预算 | 37.6614万元 |  | 37.6614万元 | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益指标 | 社会效益 | 北京博物馆之城社会影响力得到提升 |  | 北京博物馆之城社会影响力得到一定的提升 | 30 | 24 | 博物馆之城社会影响力仍有提升的空间,规划编制可有针对性地进行调整.
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导认可度 | 大于90% |  | 基本满意 | 10 | 8 | 规划编制的深度及方向等尚有调整空间,按照领导要求进一步深化博物馆之城规划的编制.
总分： | [6 empty] | 100 | 92
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。