北京中轴线申遗保护工作办公室

2022年度部门决算

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于同意设立北京中轴线申遗保护工作办公室有关事项的批复》（京编委〔2020〕25号）文件精神，组建北京中轴线申遗保护工作办公室，单位性质为机关（临时工作机构），主要职责是组织落实市委、市政府关于中轴线申遗保护工作的决策部署；研究拟订中轴线申遗保护相关计划、方案并组织实施；负责组织落实、监督实施中轴线申遗保护的各项工作，协调解决工作中的有关问题。单位内部设综合协调部、文本规划部、文物腾退部、环境整治部、对外联络部5个部门。

（二）人员构成情况

北京中轴线申遗保护工作办公室为临时工作机构，无行政和事业编制,核定工作人员人数40人，实有人数29人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1445.40万元，比上年增加1445.40万元。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计1445.40万元，比上年增加1445.40万元，增长100.00%，其中：财政拨款收入1445.40万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计1167.23万元，比上年增加1167.23万元，增长100.00%，其中：基本支出0.00万元，占支出合计的0.00%；项目支出1167.23万元，占支出合计的100.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1445.40万元，比上年增加1445.40万元，增长100.00%。主要原因：我单位成立于2021年，2022年起财务独立核算，无上年对比数据。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1167.23万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出1167.23万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算1167.23万元，比2022年度年初预算减少456.68万元，下降28.12%。其中：

“文物”（款，下同）2022年度决算1167.23万元，比2022年度年初预算减少456.68万元，下降28.12%。主要原因:1、落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，压减日常运转预算支出；2、因政策要求以及不可抗力等原因导致部分项目不具备实施条件。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额843.86万元，其中：政府采购货物支出1.12万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出842.74万元。授予中小企业合同金额531.96万元，占政府采购支出总额的63.04%，其中：授予小微企业合同金额370.90万元，占政府采购支出总额的43.95%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映非行政单位的其他单位除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、文物保护、博物馆、历史名城与古迹项目以外的其他支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无。

- 项目支出绩效评价报告

无。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京中轴线申遗工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王颖 |  |  | 联系电话 | 135039882100 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 304.398997 | 255.320097 | 158.135090 | 10.00 | 61.94% | 6.19 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 304.398997 | 255.320097 | 158.135090 |  | 61.94% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2020年8月，市委编办批复同意设立北京中轴线申遗保护工作办公室，负责落实市委、市政府关于中轴线申遗保护工作的决策部署；研究拟定中轴线申遗保护相关计划、方案并组织实施；负责组织落实、监督实施中轴线申遗保护的各项工作，协调解决工作中的有关问题。本项目为申遗办落实市委市政府领导关于申遗任务部署、日常运转提供必要的经费支撑。 |  |  |  |  | 通过经费日常执行和调整，充分保障了2022年申遗办日常办公需求，保障了申遗办高速运转，保障了中轴线申遗保护工作的顺利推进。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障基本工作经费人员数 | ≥40人 |  | 44人 | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  |  | 完成工作影像记录拍摄制作数量 | ≥1个 |  | 1个 | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  | 质量指标 | 工作记录影像制作成片时长 | ≥8分钟 |  | 16分钟 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 12月底前项目总结阶段完成率 | =100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 11月底前项目实施阶段完成率 | =100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 5月底前项目合同签订工作完成率 | =100% |  | 8月 | 2.00 | 1.25 | 受疫情影响合同签订于8月份完成 |
|  |  |  | 截至12月31日资金支付进度 | =100% |  | 61.94% | 2.00 | 1.24 | 因疫情导致差旅、会议、国际交流等部分项目不具备实施条件，我办于年底向主管部门申请过结余资金提前交回财政。 |
|  |  |  | 2月底前项目立项阶段完成率 | =100% |  | 100% | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 截至6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 11.04% | 1.00 | 0.22 | 因疫情导致差旅、会议、国际交流等部分项目不具备实施条件，我办于8月和12月两次向主管部门申请过结余资金提前交回财政。 |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤255.320097万元 |  | 158.13509万元 | 2.50 | 2.25 | 因疫情导致差旅、会议、国际交流等部分项目不具备实施条件，我办于8月和12月两次向主管部门申请过结余资金提前交回财政。 |
|  |  |  | 其他工作经费 | ≤174.199097万元 |  | 57.01409万元 | 2.50 | 2.25 |  |
|  |  |  | 搬家费 | ≤3.821万元 |  | 3.821万元 | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 中轴线申遗工作影像记录 | ≤77.3万元 |  | 77.3万元 | 2.50 | 2.50 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为申遗办落实市委市政府领导关于申遗任务部署、日常运转提供必要的经费支撑 | 优 |  | 为申遗办落实市委市政府领导关于申遗任务部署、日常运转提供了必要的经费支撑 | 15.00 | 12.00 | 偏差原因： 在部分经费项目设置上还有提升空间。 改进措施： 在今后的工作经费项目中进一步加强项目设置的科学性、可操作性。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过为申遗办提供必要支撑，保障中轴线申遗工作稳步开展 | 优 |  | 通过为申遗办提供必要支撑，保障了中轴线申遗工作稳步开展 | 15.00 | 12.00 | 可持续影响效益尚需时日，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥85% |  | 100% | 10.00 | 9.00 | 满意度调查样本量偏低，以后加强满意度调查工作。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 86.40 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京中轴线申遗文本2022版及保护管理规划成果修订与制作费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈善亮 |  |  | 联系电话 | 13691383528 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 234.600000 | 234.600000 | 234.600000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 234.600000 | 234.600000 | 234.600000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | "按照三年行动计划2022年预算安排。 按照市各相关部门、区政府、国内专家、国际专家等相关意见、建议，对申遗文本、保护管理规划持续进行完善。 完成申遗文本阶段性成果、保护规划阶段性成果和最终正式提交成果的打印；购买、扫描申遗文本所需必要的卫星影像图、书籍、照片、历史照片、图纸、舆图资料等影像资料，进一步补充申遗文本内容。" |  |  |  |  | 全面收集各相关部门、区政府、国内专家、国际专家等相关意见、建议，对申遗文本、保护管理规划持续进行完善。完成申遗文本、保护规划最终成果，正式提交成果的打印，为最终提交世界遗产中心提供最核心的保障。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 申遗文本和保护规划 | 2套 |  | 2套 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 专家评审通过率 | ≥100% |  | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤11月 |  | 12月 | 2.50 | 1.50 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。 |
|  |  |  | 4月底前资料购买工作完成率 | ≥100% |  | 100% | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 6月底前图纸修改工作完成率 | ≥100% |  | 90% | 2.50 | 1.50 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。 |
|  |  |  | 12月底前图纸排版工作完成率 | ≥100% |  | 100% | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  | 成本指标 | 申遗文本版式装潢效果技术把关、统筹协调 | ≤20.8万元 |  | 20.8万元 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 申遗文本英文版翻译校订、统稿 | ≤43.2万元 |  | 43.2万元 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 申遗文本阶段成果打印费 | ≤31.2万元 |  | 31.2万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 申遗文本格式审查稿修订 完成时间 | ≤57.2万元 |  | 57.2万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 以最新工作成果扩充申遗文本内容 | ≤87.2万元 |  | 87.2万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 预算金额 | ≤234.6万元 |  | 234.6万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 作为中轴线申遗向联合国教科文组织递交的重要文件，为推动北京中轴线具备申遗条件奠定必要的研究与管理基础 | 优良中低差 |  | 完成了申遗文本和保护管理规划成果，为按时提交世界遗产中心做好保障 | 15.00 | 12.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 成果文件效力保障年限 作为中轴线申遗向联合国教科文组织递交的重要文件，为推动北京中轴线具备申遗条件奠定必要的研究与管理基础 | ≥2年 |  | 2年 | 15.00 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10.00 | 8.00 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 93.00 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京中轴线申遗文本及附件材料翻译 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京中轴线申遗保护工作办公室 |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈善亮 |  |  |  | 联系电话 |  | 13691383528 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70.000000 | 70.000000 | 70.000000 |  | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 70.000000 | 70.000000 | 70.000000 |  |  | 100.00% |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照三年行动计划，完成2022年度北京中轴线申遗文本及附件材料翻译工作，为中轴线申遗项目的整体实施与推进提供保障。 |  |  |  |  | 按时完成申遗文本及附件材料翻译工作，为中轴线申遗文本英文版按时报送世界遗产中心提供保障。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 申遗文本及附录翻译 |  |  | 1套 | 1套 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 文本团队审读通过率 |  |  | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 第一季度正式文本初稿完成率 |  |  | 100% | 95% | 2.50 | 2.00 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。 |
|  |  |  | 预算金额第二季度审稿、统稿、校对工作完成率 |  |  | 100% | 95% | 2.50 | 2.00 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。 |
|  |  |  | 第三季度补充翻译和修订工作完成率 |  |  | ≤100% | 95% | 2.50 | 2.00 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。 |
|  |  |  | 第四季度根据专家意见再次修订和定稿工作完成率 |  |  | 100% | 100% | 2.50 | 2.00 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
|  |  | 成本指标 | 初审后须提交的补充文件（中译英）预算控制数 |  |  | ≤4万元 | 4万元 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 申遗文本附录（中译英）预算控制数 |  |  | ≤20万元 | 20万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 申遗正式文本翻译（中译英）预算控制数 |  |  | ≤24万元 | 24万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 总预算金额 |  |  | ≤70万元 | 70万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 英文内容校对（三审三校）预算控制数 |  |  | ≤10万元 | 10万元 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 国际专家文本内容征求意见咨询费预算控制数 |  |  | ≤12万元 | 12万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对中轴线申遗工作的保障程度 |  |  | 优良中低差 | 英文翻译得到专家认可 | 15.00 | 12.00 | 翻译达到项目需求，但仍有提升空间 |
|  |  | 可持续影响指标 | 翻译成果效力保障年限 |  |  | ≥2年 | 1年 | 15.00 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 满意 | 10.00 | 8.00 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 93.00 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京中轴线申遗文本及附件脱密、审查费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈善亮 |  |  | 联系电话 | 13691383528 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 53.273000 | 53.273000 | 53.272880 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 53.273000 | 53.273000 | 53.272880 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依据三年行动计划2022年预算安排，完成北京中轴线申遗文本及附件、保护规划图纸脱密、审查、修订工作，为北京中轴线申遗工作提供必要的支持。 |  |  |  |  | 按照预计计划，顺利完成了北京中轴线申遗文本及附件、保护规划图纸脱密、审查、修订等各项工作，为北京中轴线申遗文本及相关材料按时提交提供必要支持。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保密技术处理证 | 1套 |  | 1套 | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  |  | 地图审核批准书 | 2套 |  | 2套 | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  | 质量指标 | 地图审核合格率 | 100% |  | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2月底前立项工作完成率 | ≤100% |  | 100% | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 11月底前项目实施阶段完成率 | 100% |  | 100% | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 12月底前项目总结工作完成率 | 100% |  | 95% | 4.00 | 3.00 | 受相关因素制约，进度有延迟，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。 |
|  |  | 成本指标 | 地图审查预算控制数 | ≤12万元 |  | 12万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 总预算控制数 | ≤53.273万元 |  | 53.273万元 | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  |  | 资料购买预算控制数 | ≤16.87万元 |  | 16.87万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 调整图纸预算控制数 | ≤9.2万元 |  | ≤9.2万元 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 保密技术处理预算控制数 | ≤3.53万元 |  | ≤3.53万元 | 1.00 | 1.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成申遗文本及附件脱密工作和地图审查工作，为北京中轴线申遗工作提供必要保障 | 优良中低差 |  | 脱密和审查工作目标基本达成 | 15.00 | 12.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 成果文件效力保障年限 | ≥2年 |  | 2年 | 15.00 | 15.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 5.00 | 4.00 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
|  |  |  | 管理者满意度 | ≤95% |  | 满意 | 5.00 | 4.00 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 94.00 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国际合作交流活动 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 黄杰君 |  |  | 联系电话 | 18910181225 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 124.203400 | 124.203400 | 107.804000 | 10.00 | 86.80% | 8.68 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 124.203400 | 124.203400 | 107.804000 |  | 86.80% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 与世界遗产中心、国际古迹遗址理事会等国际机构，联合国教科文组织亚太地区世界遗产与培训中心等联合国二类机构，以及与中国古迹遗址理事会、北京市翻译协会的合作，多措并举推广北京中轴线，扩大北京中轴线影响力。同时，拟建立“北京文化遗产对外传播中心”，由专业团队负责与各大专院校、科研机构沟通协调工作，开展对外合作活动，并负责申遗过程中与外国专家的日常邮件往来，大小会议、会议筹备期文件等工作。 |  |  |  |  | 除“子项目六--工作调研活动”因疫情原因，无法在2022年执行，相应款项交回外，其余均已完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展工作调研城市数量 | ≥2个 |  | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 因疫情原因导致不具备工作调研条件，我办于11月向主管部门申请过结余资金提前交回财政。 |
|  |  |  | 中英双语主题研究报告 | 10篇 |  | 10篇 | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  |  | 中轴线专题工作坊开会次数 | 2次 |  | 2次 | 7.00 | 7.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 11月底前项目实施阶段完成率 | 100% |  | 城市调研工作未开展 | 15.00 | 14.00 | 因疫情原因导致不具备工作调研条件，我办于11月向主管部门申请过结余资金提前交回财政。 |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制数 | ≤124.2034万元 |  | 107.804万元 | 15.00 | 12.90 | 因疫情原因无法在年内执行，相应款项16.24万元未支出,已于11月向主管部门申请过结余资金提前交回财政。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于中轴线项目科学决策 | 优良中低差 |  | 得到北京市领导高度认可，并做出批示 | 6.00 | 5.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  |  |  | 有助于中轴线项目集中民智 | 优良中低差 |  | 受到国际社会广泛关注，有助于集中民智 | 6.00 | 5.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  |  |  | 有助于中轴线项目引导风向 | 优良中低差 |  | 受到国际社会广泛关注和好评，有助于引导风向 | 6.00 | 5.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  |  |  | 有助于中轴线项目产学研用交互 | 优良中低差 |  | 受到国际社会和专家学者广泛好评，有助于中轴线项目产学研用交互 | 6.00 | 5.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 交流研究成果效力保障年限 | 优良中低差 |  | 交流研究成果效力保障年限达2年 | 6.00 | 5.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与对象满意度 | ≥90% |  | 90% | 10.00 | 9.50 | 相应满意度资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，满意度呈现有待进一步提升。今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 85.08 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京中轴线申遗官方账号代运维 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林俐 |  |  | 联系电话 | 13810553832 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 53.320000 | 53.320000 | 53.320000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 53.320000 | 53.320000 | 53.320000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为扩大北京中轴线申遗保护影响，中轴线申遗办拟创建官方微信公众号和微博账号，并成立项目组专项负责官方账号整体运维事宜。通过搭建官方平台挖掘中轴线的历史，讲述中轴线的故事，关注中轴线的保护，发布中轴线申遗最新动态。更好阐释北京中轴线申遗的价值，引导更多市民走近北京中轴线，助推中轴线申遗。 |  |  |  |  | 已创建“北京中轴线”微信公众号和“北京中轴线”微博账号； 成立北京中轴线官方微信微博账号代运维项目组专项负责官方账号整体运维事宜； 通过官方平台的搭建和内容维护，挖掘中轴线的历史，讲述中轴线的故事、中轴线的保护，发布中轴线申遗最新动态； 通过线上活动，引导更多市民走近北京中轴线，助推北京中轴线申遗。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 微博信息发布量 | ≥1000篇 |  | 1191篇 | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  |  | 微信日常发布量 | ≥240篇 |  | 309篇 | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  | 质量指标 | 微信内容在北京日报客户端宣传次数 | ≥12次 |  | 13次 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 12月底前微信、微博工作任务完成进度 | 100% |  | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 | ≤53.32万元 |  | 53.32万元 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对北京中轴线申遗价值的宣传引导广度、对中轴线申遗办重大活动报道与传播的及时性 | 优良中低差 |  | 通多平台续发布中轴线相关宣传内容、举办线上活动、及时追踪重大活动、热点话题并跟进报道等方式，完成社会效益指标。 | 15.00 | 13.50 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 引导市民走进中轴线申遗，助推中轴线申遗年限 | 优良中低差 |  | 微信公众号每周、微博账号每日持续发布中轴线申遗相关内容，选题从重磅新闻到中轴相关线下活动，为市民收集、提供信息，引导市民参与助力中轴线申遗。 | 15.00 | 13.50 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 95% | 10.00 | 9.00 | 相应满意度资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，满意度呈现有待进一步提升。今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 96.00 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中轴线申遗专家智库平台建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 周铮 |  |  | 联系电话 | 18811035510 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 85.243344 | 85.243344 | 85.243344 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 85.243344 | 85.243344 | 85.243344 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、组建专家智库，为中轴线申遗工作提供重要的支撑保障； 2、为其他申遗项目提供良好的示范作用； 3、构建高端专家智库，夯实中轴线申遗服务基础； 4、促进中轴线申遗科教文交流，构建产学研合作； 5、组建专家智库，为整合文化资源，加强首都文化赋能。 |  |  |  |  | 1、组建完成专家智库，邀请资深专家296人，为中轴线申遗工作提供智力支撑与保障； 2、为其他申遗项目提供了良好的示范作用； 3、推动“北京中轴线智库平台”小程序建设，实现智能化专家管理与服务，构建高端专家智库，夯实中轴线申遗服务基础； 4、加强与高校、研究院所专家合作，构建国内外专家沟通交流平台，推动中轴线申遗科教文交流； 5、整合文化资源，强化专家交流与合作，实现首都文化赋能。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办对话访谈次数 | ≥2次 |  | 2次 | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 建成专家智库数量 | =1个 |  | 1个 | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 课题成果数量 | =2个 |  | 5个 | 2.50 | 2.25 | 课题成果数量增多，今后将加强绩效指标设置的精确性。 |
|  |  |  | 开展直播次数 | ≥10次 |  | 10次 | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 开展调研次数 | ≥1次 |  | 1次 | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 组织召开研讨会次数 | ≥15次 |  | 15次 | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  | 质量指标 | 专家类别（覆盖行业领域） | ≥5类 |  | 8类 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 专家智库核心成员人数 | ≥10人 |  | 23人 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 专家智库总体人数规模 | ≥100人 |  | 293人 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 第一季度：前期立项、研讨、初步策划等筹备工作完成率 | =100% |  | 100% | 1.66 | 1.66 |  |
|  |  |  | 第二季度：5场直播、1次调研、5次研讨会组织完成率 | =100% |  | 54.54% | 1.66 | 0.91 | 因2022年4月22日-6月10日北京疫情持续管控，线下活动无法实现，且专家及项目组人员居家隔离，导致指标发生偏离。今后将及时根据项目情况调整绩效目标表。 |
|  |  |  | 第三季度：5场直播、5次研讨会组织完成率 | =100% |  | 100% | 1.66 | 1.66 |  |
|  |  |  | 第四季度：项目整体实施和总结工作完成率 | =100% |  | 100% | 1.70 | 1.70 |  |
|  |  |  | 上半年资金支付进度 | ≥50% |  | 70% | 1.66 | 1.66 |  |
|  |  |  | 截至12月31日资金支付进度 | =100% |  | 100% | 1.66 | 1.66 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制数 | ≤85.243344万元 |  | 85.243344万元 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于中轴线项目科学决策 | 优良中低差 |  | 已完成活动总结成果及工作支撑文件多次作为申遗办工作成果进行上报，如南中轴“御道”贯通、中轴线文化IP等专报，有助于中轴线项目科学决策。 | 6.00 | 5.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  |  |  | 有助于中轴线项目集中民智 | 优良中低差 |  | 多次邀请政府及专家进行专题研讨，有助于中轴线项目集中民智。 | 6.00 | 5.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  |  |  | 有助于中轴线项目引导风向 | 优良中低差 |  | 多次邀请政府及专家进行专题研讨，有助于中轴线项目引导风向。 | 6.00 | 5.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  |  |  | 有助于中轴线项目产学研用交互 | 优良中低差 |  | 多次邀请政府及专家进行专题研讨，有助于中轴线项目产学研用交互。 | 6.00 | 5.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 智库平台预计可使用年限 | =2年 |  | 2年 | 6.00 | 5.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 94.82% | 10.00 | 9.00 | 相应满意度资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，满意度呈现有待进一步提升。今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 93.00 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中轴线品牌策划与融媒体推广活动 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林俐 |  |  | 联系电话 | 13810553832 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 158.120000 | 158.120000 | 158.000000 | 10.00 | 99.92% | 9.99 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 158.120000 | 158.120000 | 158.000000 |  | 99.92% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 配合北京中轴线申遗进程，和业内头部整合营销公司合作，在充分调研的基础上，制定《中轴线品牌推广三年行动计划》，筹建一套中轴线融媒体推广基础材料库。以季度为单位，做好日常传播策划，同时每季度推出爆款产品或活动，从行业、大众等多角度推广中轴线品牌，不断提高公众对中轴线申遗工作的知晓度和参与度。 |  |  |  |  | 1.完成《中轴线品牌推广三年行动计划》调研报告； 2.构建品牌传播基础材料库，包含文字、图片、视频3个资料库； 3.结合中轴线申遗工作要求及社会热点，策划每季度传播方案； 4.根据申遗办需求撰写新闻稿、评论、综述、深度稿或专题文章、媒体约稿、讲话稿、串词、social文案等，在网络平台定期发布稿件，建立并更新媒体库，做好媒体管理； 5.打造季度传播爆款产品，全年共4个。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 季度传播爆款产品 | 4个（套） |  | 4个（套） | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 日常稿件撰写及平台发布（媒体维护） | ≥40篇 |  | 42篇 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 《中轴线品牌推广三年行动计划》调研报告 | 1套 |  | 1套 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 基础资料库建设 | 3个（套） |  | 3个（套） | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 召开会议（座谈会和评审会） | ≥2套 |  | 2套 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 调研问卷设计方案 | ≥6套 |  | 8套 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 有效调研问卷回收量 | ≥2000套 |  | 2006套 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 调研深度访问量 | ≥20人次 |  | 20人次 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 资料库素材量-视频 | ≥30套 |  | 79套 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 资料库素材量-文字 | ≥30套 |  | 439套 | 3.00 | 2.10 | 年度指标值设置偏低,今后要合理设置指标值。 |
|  |  |  | 资料库素材量-图片 | 100套 |  | 2305套 | 3.00 | 2.10 | 年度指标值设置偏低,今后要合理设置指标值。 |
|  |  | 时效指标 | 每季度传播爆款产品或活动频次 | 1场次 |  | 1场次 | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 4月前完成项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 6月前完成调研报告完成率 | 100% |  | 100% | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 12月前完成基础资料库建设完成率 | 100% |  | 100% | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 | ＜158.12万元 |  | 158万元 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对中轴线申遗工作的知晓度和参与度的提升程度 | 优良中低差 |  | 季度爆款产品引发媒体传播热潮，公众对中轴线申遗工作的知晓度和参与度持续提升 | 10.00 | 8.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 基础资料库效力保障年限 | ＞3年 |  | 3年 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  | 《中轴线品牌推广三年行动计划》调研报告效力保障年限 | 3年 |  | 3年 | 10.00 | 8.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研报告使用者满意度 | ＞90% |  | 95% | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 基础资料库使用人员满意度 | ＞90% |  | 95% | 5.00 | 4.00 | 相应满意度资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，满意度呈现有待进一步提升。今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 93.19 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京中轴线文化遗产传承与创新大赛 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李丹阳 |  |  | 联系电话 | 13522777084 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 130.853300 | 130.853300 | 129.869500 | 10.00 | 99.25% | 9.92 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 130.853300 | 130.853300 | 129.869500 |  | 99.25% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据北京市推进全国文化中心建设领导小组关于《北京中轴线申遗保护三年行动计划（2020年7月-2023年6月》文件精神，结合北京中轴线申遗工作的推进，开展“北京中轴线文化遗产传承与创新大赛”，旨在通过大赛的形式，推动形成社会各界支持北京中轴线申遗的共识，促进公众积极参与中轴线文化保护和传承中来，营造良好的社会氛围；集成中轴线文化项目，助推中轴线申遗，推动北京文化消费中心城市建设和数字化标杆城市建设；充分挖掘北京中轴线文化价值，以线上征集方式推出更多展现北京中轴线魅力风采的项目，向海外展示真实、立体、全面的中国。 |  |  |  |  | 2022年大赛于6月11日（国家文化与自然遗产日）以线上方式启动；7月20日至9月30日面向国内外公开项目征集；10月中旬至11月中旬完成了各赛道的评审工作，12月完成获奖名单公示等工作；通过设置新场景新业态、助力申遗、视觉影像、中轴创意、数字中轴等五大赛道，面向国内外团体、企业、机构及个人广泛征集作品。参赛人数达90690人，是2021年的18倍；累计报名作品76419件，为首届大赛的2.16倍；其中北京市参赛人数最多，覆盖全市16个区。全国共有包括台湾在内的32个省市选手参与，来自30多个国家的外籍学生也积极参与到大赛中来，为北京中轴线焕发活力注入新的力量；直接联动50家各类机构，吸纳了更多社会力量参与加入申遗保护队伍；宣传方面,进行超过20轮，1000多篇次宣传报道，触达人群超一亿人次，持续提高北京中轴线申遗认知度和影响力，切合北京中轴线申遗工作需求，实现了“让公众助力北京中轴线申遗保护”的目标。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 主题赛道 | ≥4个 |  | 5个 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 切合北京中轴线申遗工作需求 | 优良中低差 |  | 2022年大赛于6月11日（国家文化与自然遗产日）以线上方式启动；7月20日至9月30日面向国内外公开项目征集；10月中旬至11月中旬完成了各赛道的评审工作，12月完成获奖名单公示等工作；通过设置新场景新业态、助力申遗、视觉影像、中轴创意、数字中轴等五大赛道，面向国内外团体、企业、机构及个人广泛征集作品。全国共有包括台湾在内的32个省市选手参与，来自30多个国家的外籍学生也积极参与到大赛中来，为北京中轴线焕发活力注入新的力量；直接联动50家各类机构，吸纳了更多社会力量参与加入申遗保护队伍；同时，全年宣传触达人群超一亿人次，持续提高北京中轴线申遗认知度和影响力，切合北京中轴线申遗工作需求，实现了“让公众助力北京中轴线申遗保护”的目标。 | 15.00 | 14.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  |  | 时效指标 | 12月前完成项目总结/验收 | 100% |  | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤130.8533万元 |  | 129.8695万元 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加参与加入申遗保护队伍的个人、机构 | 优良中低差 |  | 2022年大赛参赛人数达90690人，是2021年的18倍；累计报名作品76419件，为首届大赛的2.16倍；其中北京市参赛人数最多，覆盖全市16个区。全国共有包括台湾在内的32个省市选手参与，来自30多个国家的外籍学生也积极参与到大赛中来，为北京中轴线焕发活力注入新的力量；直接联动50家各类机构，吸纳了更多社会力量参与加入申遗保护队伍。 | 15.00 | 14.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高北京中轴线申遗认知度和影响力 | 优良中低差 |  | 全年对大赛进行超过20轮传播推广，1000多篇次宣传报道，触达人群超一亿人次，持续提高北京中轴线申遗认知度和影响力。 | 15.00 | 13.50 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% |  | 98.08% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 96.42 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京历史文化名城对话会 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李丹阳 |  |  | 联系电话 | 13522777084 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 117.420500 | 117.420500 | 116.987400 | 10.00 | 99.63% | 9.96 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 117.420500 | 117.420500 | 116.987400 |  | 99.63% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 北京文化遗产底蕴丰厚，为加强对北京历史文化名城的保护，传承城市历史文脉，落实《北京历史文化名城保护条例》及《北京中轴线申遗保护三年行动计划》，计划将“北京历史文化名城对话会”打造成北京市乃至全国具有影响力的名城保护和文化建设活动品牌，使之具有传承、交流、弘扬等多重价值，为全国文化中心建设做出积极贡献。 |  |  |  |  | 在《保护世界文化和自然遗产公约》通过50周年等关键节点，举办以“历史文化名城与世界遗产保护”为主题的北京历史文化名城保护对话会。本次对话会采用“1+1+1+5”的形式开展。即1大主旨论坛，1大圆桌论坛，1大平行活动，5大特色展览，旨在推进历史文化保护与城市更新的和谐共融提供新视角、新思路和新创意，同时也借此机会向全世界讲好中国故事、阐释中华民族精神、展示文明大国形象。 一是凝聚公众广泛共识，推动遗产活化利用和可持续发展； 二是汇聚知名专家观点，助力历史文化名城和世界遗产保护； 三是促进文明交流互鉴，推动构建人类命运共同体。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 国内平行主题论坛 | ≥1场 |  | 1场 | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  |  | 国际主题对话会 | ≥1场 |  | 1场 | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  |  | 论坛配套活动 | ≥2场 |  | 2场 | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  |  | 项目调研活动 | ≥1次 |  | 1次 | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  |  | 参与对话嘉宾（国内） | ≥5人 |  | 13人 | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  |  | 参与对话嘉宾（国际） | ≥2人 |  | 6人 | 1.50 | 1.20 | 年度指标值设置偏低,今后要合理设置指标值。 |
|  |  |  | 媒体数量 | ≥10家 |  | 50家 | 1.50 | 1.05 | 年度指标值设置偏低,今后要合理设置指标值。 |
|  |  |  | 直播次数 | ≥1场 |  | 1场 | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  |  | 活动照片 | ≥50张 |  | 100张 | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  |  | 活动视频 | ≥1条 |  | 2条 | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  |  | 品牌活动主题视觉 | ≥1张 |  | 1张 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 设计延展物料 | ≥5类 |  | 8类 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 主题切合政策导向 | = 100% |  | = 100% | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 活动话题符合实事热点 | = 100% |  | = 100% | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 传播覆盖率 | = 100% |  | = 100% | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 设计美观度 | = 100% |  | = 100% | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 现场执行率 | = 100% |  | = 100% | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 4月前项目立项完成率 | = 100% |  | = 100% | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 12月前项目总结/验收完成率 | = 100% |  | = 100% | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 截止6月30前资金支付进度 | ≥70% |  | = 34% | 2.50 | 1.21 | 因疫情原因，导致活动在7月前未能按时举办完成，故合同尾款尚未达到支付条件，采取了活动视疫情好转尽快举办并验收合格后进行资金支付。 |
|  |  |  | 截止12月31前资金支付进度 | = 100% |  | = 100% | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤117.4205万元 |  | = 116.9874万元 | 10.00 | 9.80 | 1.活动品牌设计预算费用≤5.2万元，实际支付10万元，因活动主视觉包含北京中轴线图片，考虑版权问题，故需请专业人员进行手绘，因此导致该板块预算超出原定金额，费用从本项目其他费用中调剂。 2.配套活动预算费用≤17.21万元，实际支付18万元，因本次活动作为展示文化大国形象的重要窗口，故特色展览由原来的4场增加为5场，导致预算金额超出原定金额，费用从本项目其他费用中调剂。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过该活动搜集与整理一批遗产保护与传承相关的建设性意见及相关案例，助力北京历史文化名城建设及中轴线申遗。 | 优良中低差 |  | 对话会及论坛邀请了联合国教科文组织原文化助理总干事、黎巴嫩出席世界遗产委员会会议代表、埔寨政府顾问、故宫学院院长、清华大学国家遗产中心主任、国际古迹遗址理事会副主席，以及来自联合国教科文组织驻曼谷办事处文化部、驻马里共和国代表，中国香港、中国澳门、泉州市、杭州良渚、贵州梵净山等世界遗产地的专业人士，以及北京长城文化研究院、中国文化遗产研究院、北京城市规划设计研究院等国内文化遗产研究专家，进行了深入研讨与交流，形成了丰硕的成果，为北京中轴线文化遗产保护提供了宝贵的经验，对话会达到预期效果。 | 10.00 | 9.50 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  |  |  | 通过配套活动，吸引青少年关注及参与到北京中轴线申遗保护和北京历史文化名城保护中来，成为宣传推广力量，增强文化自信。 | 优良中低差 |  | 绘城-探秘北京中轴线国际青少年艺术展作为对话会配套活动之一，通过面向全球青少年对绘画北京中轴线主题进行作品征集，引导青少年探索历史名城，认知文化遗产，在助力北京中轴线申遗保护同时，向全世界讲好中国故事。该活动吸引了大量海内外青少年的关注和参与，达到了预期效果。 | 10.00 | 9.50 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 将活动打造成为可持续的文化品牌活动，对遗产保护创新发展话题形成持续探索与传播推广。 | 优良中低差 |  | 对话会邀请到国内外顶级专家共话历史文化名城和世界遗产保护，不仅搭建了国内外多层次对话、共谋发展的新平台，还为公众提供了了解北京历史文化名城与世界遗产的新路径。引发的思考能够融入后续的“世界遗产未来”反思及庆祝活动。该活动不仅在国际进行了广泛传播，同时，通过英语、波斯语、土耳其语在中央人民广播电视总台旗下国际在线外文网站和Facebook官方平台进行了播出，中国日报英文、环球时报英文都进行了同时报道，这些都为北京中轴线与历史文化名城保护拓展了更加广阔的国际舞台。 | 10.00 | 9.50 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与嘉宾、观众的满意度 | 优良中低差 |  | 满意 | 10.00 | 9.00 | 相应满意度资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，满意度呈现有待进一步提升。今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 95.23 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |