2023年部门整体

绩效评价报告

北京市文物局

2024年5月

目  录

一、部门概况	1

（一）机构设置及职责工作任务情况	1

（二） 部门整体绩效目标设立情况	3

二、当年预算执行情况	4

三、整体绩效目标实现情况	4

（一）产出完成情况分析	4

（二）效果实现情况分析	8

四、预算管理情况分析	16

（一）财务管理	16

（二）资产管理	17

（三）绩效管理	18

（四）结转结余率	19

（五）部门预决算差异率	20

五、总体评价结论	20

（一）评价得分情况	20

（二）存在的问题及原因分析	20

六、措施建议	21

- 北京市文物局

2023年部门整体绩效报告

- 一、部门概况

- （一）机构设置及职责工作任务情况

1.部门职能

北京市文物局（以下简称市文物局）是负责本市文物和博物馆事业管理工作的市政府直属机构。上级业务主管部门为国家文物局。主要职责如下：

（1）贯彻落实国家关于文物和博物馆工作方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；拟订文物和博物馆事业发展规划，并组织实施；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。

（2）负责本市世界文化遗产和文物保护单位管理工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作，研究提出文物保护单位保护范围和建设控制地带的意见。

（3）指导本市博物馆的业务工作，组织博物馆间的交流与协作，负责博物馆馆藏文物鉴定、登记、借用、调拨和交换的管理工作。

（4）负责本市的考古调查、勘探和发掘工作；会同有关部门研究提出保护地下文物埋藏区的意见；负责出土文物的调用。

（5）负责管理本市民间收藏文物及其流通活动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关产业健康发展。

（6）负责本市文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。

（7）依法负责本市文物行政执法工作，组织查处有关文物的违法违章案件；承担文物和博物馆安全工作的管理责任。

（8）负责本市文物保护的宣传工作；组织与国（境）内外的文物交流和展示活动。

（9）规划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训工作；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学保护工作。

（10）承办市政府交办的其他事项。

2.机构设置情况

市文物局内设职能处室16个，包括：办公室（行政审批服务处）、法制处（科研处）、研究室、申遗处、文物保护处（革命文物处）、遗产管理处、考古处、博物馆处、文物市场管理处（文博产业管理处）、安全保卫处、计划财务处、组织宣传处（人事处、对外联络处）、机关党委、机关纪委、工会（团委）以及离退休干部处。所属二级预算单位包括首都博物馆（含老舍纪念馆、北京市白塔寺管理处、北京文博交流馆三个分支机构）、北京石刻艺术博物馆、徐悲鸿纪念馆、大钟寺古钟博物馆、北京艺术博物馆等16个。

3.部门人员构成情况

2023年年末实有人数960人，其中：实有在职人数953人，离休人员7人。

- 部门整体绩效目标设立情况

根据北京市“十四五”时期文物博物馆事业发展规划的指导方针，以及市文物局的具体工作职责，市文物局在紧密结合市委市政府重点工作部署的基础上，精心制定了2023年度部门整体绩效目标。具体为：2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，全局系统将深入抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻，抓好落实新时代文物工作方针，立足首都“四个中心”城市战略定位，落实《北京市“十四五”时期文物博物馆事业发展规划》各项任务，不断提升文博领域治理效能。以党的建设引领保障首都文博事业高质量发展，加快中轴线申遗保护步伐，推进博物馆之城建设，统筹“两园三带”建设，抓好革命文物保护利用，加大文物保护利用力度，促进文物市场繁荣，夯实文博事业基础。

为确保目标的达成，市文物局围绕总体绩效目标，进一步细化了具体绩效指标及其指标值，这些指标与市文物局年度的各项职责任务紧密相关，确保了指标设置的科学合理性及可评价性。通过这一系列的绩效设定，市文物局旨在推动文物博物馆事业的全面发展，为北京的文化传承与创新贡献力量。

- 二、当年预算执行情况

2023年全年预算数252,218.05万元，其中：基本支出预算数53,923.42万元，项目支出预算数198,294.63万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出158,993.75万元，其中：基本支出49,228.15万元，项目支出109,765.60万元，其他支出0万元。预算执行率为63.04%。

- 三、整体绩效目标实现情况

- （一）产出完成情况分析

在2023年，作为全面贯彻党的二十大精神的起始之年，市文物局深入开展了党的二十大精神的学习、宣传与贯彻工作。坚定不移地执行了新时代文物工作方针，紧密围绕首都“四个中心”的城市战略定位，积极推动了《北京市“十四五”时期文物博物馆事业发展规划》的各项任务落实，致力于提高文博领域的治理效能，为首都的文化繁荣与发展作出了积极贡献。按照任务目标的数量、质量、进度和成本要求完成了各项工作。具体情况如下：

- 1.产出数量

2023年市文物局积极落实市政府重点任务及部门年度重点工作，各项产出指标完成情况如下表所示：

表1  2023年部门产出数量指标完成情况

| 活动 | 绩效指标 | 指标值 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 博物馆行业管理 | 组织2022年度北京市博物馆优秀展览评选和2023年北京5.18国际博物馆日活动暨首届“北京博物馆周”系列活动 | 2项 | 2项 |
| 世界文化遗产的申报及保护 | 完成世界遗产中心安排的国际遗产专家现场考察任务 | 1项 | 1项 |
|  | 完成中轴线申遗文本和保护规划 | 1项 | 1项 |
| 文物拍卖监拍及文创产业发展 | 采集文物藏品素材 | ≥200个（台、套、件、辆） | 200个 |
|  | 承办2023中国服务贸易交易会文旅服务专题文博文创展区展览展示工作 | 1项 | 1项 |
|  | 发布北京指数监测数据 | 12期 | 12期 |
|  | 举办2023北京.中国文物国际博览会 | 1次 | 1次 |
|  | 举办北京文博创意设计大赛 | 1项 | 1项 |
|  | 文物市场监测报告 | 5期 | 5期 |
|  | 北京地区文物拍卖会审核批复 | 500场次 | 3995场次 |
|  | 博物馆文创产品开发，做好北京文博衍生品孵化中心的运营工作 | 20个 | 20个 |
|  | 线下文物拍卖会监拍比例 | ≥10% | 17% |
| 宣传活动 | 出版《北京文博》 | 1期 | 1期 |
|  | 媒体转载次数 | ≥30次 | 148次 |
|  | 组织文化及自然遗产日专题活动 | 2场 | 2场 |
|  | 制作新媒体视频 | 15个 | 15个 |
|  | 制作宣传视频 | 120分钟 | 120分钟 |
|  | 印制《北京文物年鉴2023》 | 1套 | 1套 |
|  | 举办“一城三带”专题活动 | ≥5场次 | 10场次 |
|  | 拍摄老一代工作者口述历史视频 | 30分钟 | 31分钟 |
| 文物安全 | 检测局系统文物保护单位数量 | 16家 | 15家 |
|  | 消防设施检测率 | ≥90% | 93.75% |
|  | 检测面积 | ≥12000平方米 | 121003.95平米 |
| 文物安全防护工程设计方案审核 | 评审事项数量 | ≥200项 | 258项 |
| 考古调查、勘探和发掘 | 依法组织完成考古调查、勘探、发掘等工作完成率 | 100% | 100% |
| 文物保护和课题研究 | 开展书写、绘制、刻印的红色标语类不可移动革命文物专项调查工作 | ≥1项 | 1项 |
|  | 完成文博工作发展需要的专项课题 | ≥8篇 | 8篇 |
|  | 重点革命文物基础数据建立与展示利用工作 | ≥3处 | 3处（红色文物保护单位天安门（含人民英雄纪念碑）、北京宋庆龄故居和国立蒙藏学校旧址） |
| 专项业务培训 | 计划开展培训班次 | ≥8批次 | 8批次 |
|  | 培训人员数量 | ≥1000人次 | 1757人次 |
| 纪检工作 | 内部审计任务完成率 | 100% | 100% |
| 后勤服务 | 机关会务保障天数 | ≥250天 | 250天 |
| 档案、信息化管理及日常运维保障、机关党建 | 增量档案数字化及完成档案统计年报报送工作完成率 | 100% | 100% |
| 法律咨询及普法宣传 | 合同审核、决策咨询、行政诉讼以及普法等工作完成率 | 100% | 100% |
|  | 完成立法后评估报告 | 4篇（部） | 4篇（部） |
|  | 印制地方标准汇编 | 200套 | 200套 |

2.产出质量

根据部门整体产出目标完成情况分析，各项指标均达到预期指标，部门整体产出质量良好。各项产出指标完成情况如下表所示：

表2  2023年部门产出质量指标完成情况

| 活动 | 绩效指标 | 指标值 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 博物馆行业管理 | 活动效果达标率 | 100% | 100% |
| 世界文化遗产的申报及保护 | 申遗工作质量达标率 | 100% | 100% |
| 文物拍卖监拍及文创产业发展 | 按要求完成审核监拍 | 好 | 按要求完成 |
|  | 圆满完成大赛及展会等相关工作 | 100% | 100% |
| 宣传活动 | 宣传活动/宣传制品达标率 | 100% | 100% |
| 文物安全 | 安全问题整改率 | ≥85% | 100% |
| 文物安全防护工程设计方案审核 | 评审程序合规性 | 优 | 100% |
| 考古调查、勘探和发掘 | 勘探发掘合格率 | 100% | 100% |
| 文物保护和课题研究 | 工作开展质量达标率 | ≥95% | 100% |
|  | 课题评审通过率 | 100% | 100% |
| 专项业务培训 | 培训达标率 | ≥90% | 100% |
| 纪检工作 | 工作程序合规性 | 优 | 合规 |
| 后勤服务 | 后勤工作保障达标率 | 100% | 100% |
| 档案、信息化管理及日常运维保障、机关党建 | 档案数字化准确率 | ≥99% | 100% |
|  | 机关网络系统运转故障修复率 | 100% | 100% |
|  | 重大舆情处置率 | ≥95% | 100% |
| 法律咨询及普法宣传 | 产生法律纠纷 | ≤1次 | 0次 |
|  | 地方标准达到相关规定要求 | 优 | 达到 |

3.产出进度

2023年，市文物局在博物馆行业管理、世界文化遗产的申报及保护、文物拍卖监拍及文创产业发展、宣传活动、文物安全、文物安全防护工程设计方案审核、考古调查、勘探和发掘、文物保护和课题研究、专项业务培训、纪检工作、后勤服务、档案管理、信息化管理及日常运维保障、机关党建、法律咨询及普法宣传等方面均取得了显著成果。因大葆台在施工未开展检测工作，导致“检测局系统文物保护单位数量”的年度目标值未完成外，其他各项工作均按时完成。

4.产出成本

市文物局在2023年积极贯彻节约理念，严格控制成本，重点实施了以下成本控制措施：

首先，我们显著提升了预算编审的科学性、准确性和规范性。遵循“应评尽评”的原则，对150个项目的预算资金进行了全面评审，涉及资金总额达 19,153.12 万元，审减资金 1,720.24 万元，整体审减率达到了8.98%，有效实现了预算资金的合理分配和高效利用。

其次，我们深入开展了项目成本预算绩效分析工作，将“过紧日子”的理念落到实处，通过精细化的管理手段，切实降低了成本，实现了降本增效的目标。

总体来看，市文物局在成本控制方面表现良好，各项经费支出均符合部门履职范围，总体资金支出严格控制在预算范围内，未出现超支情况。这些成绩的取得，不仅体现了我们厉行节约、严控成本的决心，也为我们今后的工作奠定了坚实的基础。

- （二）效果实现情况分析

2023年，市文物局持续抓好学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决执行党中央及市委市政府决策部署，始终坚持以党的政治建设为统领，紧紧围绕“一轴一城、两园三带、一区一中心”等全国文化中心建设重点工作，扎实推进各项年度重点任务落地落实，首都文博事业不断取得新成效新进步。具体效益实现情况如下：

1.推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育提质增效

深化党的创新理论武装，引导党员干部以理论凝聚思想。制定主题教育调查方案，加强调查研究以破解难题。梳理整改问题清单、典型案例和民生实事，将理论学习、调查研究、发展推动、检视整改紧密结合。“北京机关党建”公众号及相关刊物已刊登相关做法。在文物防汛救灾中，“五强”党支部和党员作用显著。

2.北京中轴线申遗保护工作取得新进展

《北京中轴线保护管理规划（2022-2035）》于2022年12月获批，2023年1月正式实施。已建设管理中心、档案中心、监测中心，并举办“辉煌中轴”展，完成相关设施安装。在第45届世界遗产大会上成功主办“数字化赋能文化遗产”边会。举办国际古迹遗址日活动，发布中轴线年度报告。文化音乐节目《最美中轴线》第二季、第三季广受好评。2023年中轴线文化遗产大赛吸引了广泛参与，其中“大思政课”入选国家优质资源示范项目。同时，印发了《公众参与中轴线保护与传承支持引导机制》和《监督员管理办法》。还开发了“数字中轴”项目如微展厅等。

3.“博物馆之城”建设呈现新气象

《北京博物馆之城建设发展规划（2024-2035）》即将印发，以强化顶层设计。全年新增11家备案博物馆和27家“类博物馆”。围绕重要时间节点，策划了约700场特色展览及文化活动，首届博物馆活动月也备受市民欢迎。在数字化建设上，挂牌了首家“数字藏品”类博物馆，并上线了“北京博物馆云”小程序和元宇宙“文博”跑酷平台。与北京广播电视台合作推出“北京之声·博物馆”语音导览和《我爱博物馆》音频节目，与北京卫视联合推出了《博物馆之城》（第二季）。北京文博衍生品创新孵化中心新增设计作品4500余件，颁发数字版权证书1900余件，与多家文创企业开展合作。发布倡议书，积极吸纳社会力量推动文创开发。在2023服贸会上，近2000件文创新品精品集中展售。2023北京文博创意设计大赛征集作品超1.9万件。北京地区博物馆文创精品展示中心正式开放，打造“博物馆文创会客厅”。

4.国家文化公园和文化带建设厚植新优势

大运河文化带：推进路县故城和琉球国人墓地考古，北京大运河博物馆完成建设并于12月27日开放。同时，路县故城遗址保护展示工程有序推进，颐和园养云轩院、大运河张家湾遗址及通运桥等修缮工程同步进行。举办2023年北京（国际）运河文化节与“京杭对话”活动。

长城文化带：实施中国长城博物馆改造提升、箭扣长城修缮等国家级项目，以及“京畿长城”国家风景道等市级项目。中国长城博物馆改造提升工程已立项开工，推进长城抢险加固项目，加强长城资源调查和保护培训。举办2023北京长城文化节，促进长城沿线八省市交流合作。

西山永定河文化带：举办2023北京西山永定河文化节，开展多项重点活动。大葆台西汉墓遗址保护及博物馆改建、西山永定河博物馆新建工程有序推进。金隅琉璃文化创意产业园开园，首钢工业遗产活化利用项目获全国认可。

5.文物保护利用示范区建设展现新风貌

三山五园国家文物保护利用示范区成功通过评估验收，荣获“国家文物保护利用示范区”称号。海淀区完成了全域文物资源调查与评估，首批28名专职文物安全巡查员上岗，文物智能巡查系统建设稳步推进。三山五园艺术中心建设完成，京张铁路遗址公园一期免费开放，并与相关单位签署保护利用合作备忘录。此外，还开展了与8所高校的“三山五园体验行”项目，并启动了北京市文物保护利用示范区创建工作，发布了相关建设方案和管理办法，并召开了创建工作宣贯会。

6.国际文物艺术品交易中心建设形成新动能

积极培育文物经营市场主体，通过线上审核机制审批了3600多场文物拍卖会，涉及22万件文物，市场活力显著增强。创新设立4家公益文物鉴定机构，举办了50多场鉴定活动，为市民鉴定了3000余件藏品。举办了两场大型研讨会，并成功举办了2023年北京文物国际博览会，吸引观众超过300万人次。同时，“2023金秋文物艺术品拍卖月”活动也获得热烈响应，参与人数超13万。此外，我们还推动了文物进出境手续简化政策，助力“两区”和国际消费中心城市建设。

7.革命文物保护利用工作得到新提升

实施革命文物保护工程，清华园车站旧址、颐和园益寿堂等正式开放，颐和园景福阁修缮完成，“进京赶考之路”全线贯通。蒙藏学校旧址成为央地协同保护利用文物的典范，参观人数创新高。完成北京市红色标语类文物调查、保护利用工程检查及数据填报，推进革命文物数字化保护。申报并入围全国革命文物保护利用十佳案例。与山西省长治市开展革命文物调研交流，深化完善晋察冀、冀热辽片区工作规划，推进建立工作联盟。完成天安门、双清别墅等重点革命文物保护规划编制并报审。开展灾后文物灾损摸排，推进受灾革命文物纳入国家重大项目库。让更多的人了解革命文物的历史价值和文化内涵。同时，通过数字化保护等现代科技手段的运用，提升了革命文物的展示和传播效果，让革命文物更好地服务于社会、服务于人民。

8.考古和大遗址保护工作凸显新成就

新宫遗址、金中都光源里遗址列为“考古中国”重大项目重要进展。开展第一批北京市考古遗址公园立项评定工作。对门头沟区东胡林遗址实施专项考古调查研究，完成延庆长城60-64号敌台及59-64号敌台间边墙保护修缮项目的相关考古发掘工作。持续推进琉璃河国家考古遗址公园一期建设工程。出版《北京中轴线考古发掘报告（2021—2023）》。举办圆明园石柱回归展暨2023北京公众考古季活动，圆明园考古工地开放日、金中都、新宫遗址、长城考古新发现等宣传报道引发公众热议。

9.文化遗产保护利用传承取得新突破

加强文博行业数字化建设，已完成《北京市“智慧文博”总体规划（2023年—2025年）》的编制并通过专家评审。为活化利用文物，发布了《北京市文物建筑开放利用导则（试行）》，并与北京产权交易所联合推出文物活化利用服务平台。同时，推进了北京市不可移动文物经营性活动政策研究，并编制了相关管理利用手册。为纪念“北京建都870周年”，举办了“古都新生活 文物活起来”系列活动，并承办了2023北京文化论坛中的“文化遗产：系统保护与活态传承”平行论坛。此外，还召开了京津冀文物主题游径建设协调会和全市文物工作座谈会，推进了中轴线申遗保护工作。全面加强了世界文化遗产保护管理，完成了北京7处世界文化遗产的2022年度监测报告审核上报。举办了北京世界文化遗产保护管理联盟成立大会，并初步完成了视觉传播形象建设指南，持续打造“世界遗产在北京”品牌。

10.文物保护基础工作不断夯实

完成第九批北京市文物保护单位增补及4处文物保护单位保护范围及建设控制地带划定公布；第十批北京市文物保护单位保护范围及建设控制地带公布；推进第十一批文物保护单位保护范围及建设控制地带划定。推进全国第三次文物普查信息复核；启动全国第四次文物普查准备工作，组织完成北京市文物保护单位名录信息更新，指导各区开展区级及以下不可移动文物名录信息更新完善，编制北京市第四次全国文物普查工作方案；推进《中国少数民族文物图谱·北京市卷》编纂工作。紧抓文物保护工程质量，印发并组织实施《北京地区不可移动文物修复技能人才培养三年行动计划（2024年—2026年）》；组织北京市优秀文物建筑保护工程项目评选活动，树立北京文物建筑保护工程行业标杆；顺利举办北京市文物保护工程资质单位业务培训暨革命文物工作培训班。

11.服务型法治政府建设水平获得新提升

依法依规开展行政审批服务工作，市文物局进驻政务服务大厅的审批事项全部实现委托受理和授权审批，所有审批事项及办理流程均可实现五级全程网办。继续开展考古勘探市级赋权，原则同意北京经济技术开发区管委会继续承接“组织考古调查、勘探”市级职权，亦庄新城考古勘探市级赋权再试点两年；指导海淀区编制《推进开展考古调查、勘探、发掘工作方案》，为形成市区考古协同机制、探索承接市级文物赋权奠定基础。建立健全接诉即办“两项机制”和“三项举措”，完成《北京“十四五”时期文物博物馆事业发展规划》等相关规划中期评估工作。

12.科研与人才工作夯实发展新地基

提升科研水平，推荐申报2项国家文物局行业标准，发布3项地方标准；开展8项地方标准实施情况评估、复审工作；正式挂牌“北京木结构古建筑保护科研与实验基地”。市文物局及5家局属单位被表彰为2022年全国科普日优秀组织单位，2家局属单位被北京市科协评为首批科技教育体验基地。联合举办“国际交往中心功能建设素质提升——2023年北京地区博物馆行业人才培训班”，举办“博物馆之城建设专题研讨班”和线上“讲解员专项人才提升班”，有力促进博物馆馆长及高级管理人员和讲解员学员的业务素质提升，为博物馆之城建设提供人才力量和智力支撑。

13.文物安全和安全生产工作常抓不懈

守好文物安全底线，紧紧围绕文物保护利用和文物安全两个方面一体推进。迅速响应开展文物灾后抢险恢复。组织开展文物灾后调查评估，建立严重受灾区域文物和博物馆灾后恢复重建项目库。全面落实我市“安全生产深化年”各项工作任务，深入开展安全生产和火灾隐患大排查大整治，组织召开全市文物建筑和博物馆火灾隐患大排查大整治工作推进会，指导各区结合实际扎实开展自查自纠，推广使用“企安安”，建立完善隐患台账，督促整改落实。对文博单位、考古、施工工地和动火作业、燃气设施等重点领域、部位重点检查督查，做到“十必查”“五个不放过”。出台宣贯《古建筑安全防范技术规范》，组织孔庙和国子监博物馆开展消防应急灭火演练，代表文博系统参加了市第三届应急演练竞赛。

14.提升全媒体时代宣传水平

联合举办“北京市贯彻落实党的二十大精神”系列发布会——全国文化中心建设与北京历史文化遗产保护专题。与新京报社合作推出“历史文化保护利用”报道，围绕北京建都870周年、博物馆活动月等组织4次新闻通气会，与多家媒体交流。新媒体端推出多个专栏，其中《文物守护在行动》获2023年中华文物新媒体传播精品推介，《你不知道的长城考古故事》获入围。与市政府新闻办合作推出8场“春季带您去看展”直播活动；与北京广播电视台策划《文物里的北京》；与光明网推出“寻城之旅”“水韵之旅”直播。积极参与国际博物馆日、文化和自然遗产日宣传，央视总台、北京广播电视台等推出系列直播与专题节目，实现全平台立体化传播。

- 四、预算管理情况分析

- （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

市文物局在财务管理方面体现出高度的责任感和严谨性，严格贯彻了中央及北京市的各项财务管理法律法规与制度要求。市文物局在预算管理、政府购买服务等关键领域，精心制定并出台了一系列内部管理制度，以确保财务管理的科学化和规范化。这些健全的财务管理制度不仅提升了管理效率，也进一步强化了财务风险的防控能力。为便于工作人员了解和掌握相关管理规定，市文物局还精心编印了《内部控制手册》，作为内部管理的重要参考资料，为规范财务管理提供了有力的制度保障。

2.资金使用合规性和安全性

市文物局构建了全面严密的内部控制体系，严格把控资金审批、使用、监督等环节，确保资金使用合规。内部审计与监督机制得到优化加强，有效执行“三重一大”决策制度，严格遵循“集体领导、民主集中、充分讨论、会议决定”的原则，确保重大事项经集体讨论决策。规范了大额资金的审批和支付流程，确保每笔大额资金使用都经过严格审查。2023年，对8名局属事业单位负责人进行了离任审计，及时发现并纠正了问题，进一步提升了财务管理水平。这些措施为资金的高效安全使用提供了坚实保障，促进了内控制度的完善，确保了资金的合规性和安全性，提高了财政资金使用效益。

- 3.会计基础信息完善性

在财务管理和会计工作中，会计基础信息的完善性对于确保财务报告的准确性、透明度和合规性至关重要。市文物局始终恪守《行政单位会计制度》等法规要求，精心编制财务资料，严格把控每一项基础数据信息和会计信息资料的真实性、准确性及完整性，为财务报告的可靠性提供了坚实保障。

- （二）资产管理

资产管理方面，市文物局建立了健全的资产管理制度，明确了各类资产的管理责任和使用规范。资产配置严格按照《行政事业单位办公设备配置标准》执行，对于现有设备数量已超过《标准》的，原则上不予新增或更新设备。同时，对报废、毁损、闲置资产出具鉴定意见。通过定期盘点、清查和评估，确保资产的账实相符，防止资产的流失和损坏。此外，市文物局还不断加强资产的日常维护和保养，以延长资产的使用寿命，降低运维成本。

- （三）绩效管理

贯彻落实全面实施预算绩效管理改革的要求，2023年市文物局持续强化绩效监督责任，具体工作如下：

一是全面完成部门整体绩效评价。我们深入分析了部门整体预算执行情况、绩效目标实现情况和预算管理现状，以推动部门整体绩效水平稳步提升。

二是构建分行业分领域的预算绩效指标体系。通过深入研究常规类型项目的历史数据、行业标准、计划标准等，我们明确了项目的产出内容和预期成效，并提炼出相应的产出指标和效益指标，建立了适用于本单位和本领域的绩效指标和标准体系。同时，我们完成了文物系统绩效指标库的建立工作，并实施动态管理，以确保绩效目标设置的合理性和科学性。

三是推进全成本预算绩效分析。针对“文物保护规划编制项目”，我们开展了深入的成本绩效分析，加强项目成本控制，降本增效。

四是实施部门预算项目支出绩效评价全覆盖。我们对2023年的200个预算项目进行了全面绩效自评，严格落实了预算绩效管理主体责任，确保每一笔预算资金都得到有效利用。

五是持续加强转移支付资金绩效管理。我们先后完成了国家文物保护资金转移支付和文物及历史文化名城保护资金转移支付的绩效自评工作，不断拓展监督范围，确保转移支付资金的使用效益最大化。

通过以上措施，市文物局在预算绩效管理方面取得了显著成效，为文物保护和文化传承提供了坚实的财务保障。

- （四）结转结余率

2023年年末，市文物局结转和结余资金总额为93,224.3万元，相较于上一年的112,317.27万元，减少了19,092.97万元，降幅达16.99%。其中，财政拨款部分的年末结转和结余资金为23,898.63万元，与上年度的32,014.10万元相比，减少了8,115.47万元，降幅达到25.35%。这一变化主要归因于以下几个方面：

一是大运河博物馆建设及开馆运行经费支付增加：在年中，为支持大运河博物馆的建设和开馆运行，支付了较多的经费，这在一定程度上导致了财政拨款资金的减少。

二是积极贯彻过紧日子要求：年中，市文物局积极响应国家“过紧日子”的要求，通过压减一般性支出来降低财政负担，这也导致了财政拨款资金的减少。

三是资金优化与统筹使用：根据项目的实际支出情况，对不再使用的资金进行了优化处理，将其中2000余万元交回财政进行统筹使用，进一步提高了财政资金的使用效率。

- （五）部门预决算差异率

2023年末决算收入144,023.64万元，较年初预算收入96,025.25万元增加 47,998.39 万元，部门预决算差异率为49.99%。主要是配合大运河博物馆建设及开办运行年中追加有关经费2.6亿元，及大葆台改扩建项目建设经费3,600万元。

- 五、总体评价结论

- （一）评价得分情况

本次部门整体绩效评价通过全面、客观的分析，按照北京市财政局2023年部门整体绩效评价指标体系要求确定评价结果。2023年市文物局部门整体评价的最终得分89.58 分，综合评价等级为“良”。其中：当年预算执行情况12.61分，整体绩效目标实现情况56.97分，预算管理情况20.00分。具体评分见附件《北京市文物局2023年部门整体绩效评价指标体系评分表》。

- （二）存在的问题及原因分析

1.逾期发布政府采购合同公告。如北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）开放服务与安全保卫基础设备采购项目-寄存柜采购政府采购合同签订日期2023年10月13日合同公告日期为2023年10月26日。

2.合同管理不够规范。部分合同缺少签订日期、签章，存在项目开始执行时间早于合同签订时间等情况。

3.项目管理有待进一步加强。部分项目在体现主责单位监管过程时，资料的完整性和充分性仍有欠缺，缺乏对效益实现情况的翔实佐证资料的收集与整理，在满意度调查分析方面的意识尚待提升。

- 六、措施建议

（一）进一步规范政府采购管理。加强合同公告发布的时效性管理，确保合同在签订后及时公告，提升政府采购活动的透明度与公信力。

（二）严格执行合同管理规范，确保合同信息完整、准确，并具备法律效力。加强合同审查流程，确保项目开始执行时间符合合同签订逻辑，防止先执行后签约的违规现象。

（三）加强项目管理流程，确保项目资料完整、充分，真实反映项目执行情况。强化效益实现情况分析，定期收集、整理相关佐证资料，为绩效自评提供有力支撑。提升对满意度调查分析的重视程度，及时收集和分析反馈意见，为项目优化和改进提供有力依据。

附件：

2023年部门整体绩效评价指标体系评分表

| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 252,218.05 | 158,993.75 | 63% | 20.00 | 12.61 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  | 基本支出 | 53,923.42 | 49,228.15 | —— |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 198,294.63 | 109,765.60 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量 | 组织2022年度北京市博物馆优秀展览评选和2023年北京5.18国际博物馆日活动暨首届“北京博物馆周”系列活动2项 | 2项 | 0.50 | 0.50 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|  |  |  | 完成世界遗产中心安排的国际遗产专家现场考察任务1项 | 1项 | 0.50 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 完成中轴线申遗文本和保护规划1项 | 1项 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 采集文物藏品素材≥200个（台、套、件、辆） | 200个 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 承办2023中国服务贸易交易会文旅服务专题文博文创展区展览展示工作1项 | 1项 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 发布北京指数监测数据12期 | 12期 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 举办2023北京.中国文物国际博览会1次 | 1次 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 举办北京文博创意设计大赛1项 | 1项 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 文物市场监测报告5期 | 5期 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 北京地区文物拍卖会审核批复500场次 | 3995场次 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 博物馆文创产品开发，做好北京文博衍生品孵化中心的运营工作20个 | 20个 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 线下文物拍卖会监拍比例≥10% | 17% | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 出版《北京文博》1期 | 1期 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 媒体转载次数≥30次 | 148次 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 组织文化及自然遗产日专题活动2场 | 2场 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 制作新媒体视频15个 | 15个 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 制作宣传视频120分钟 | 120分钟 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 印制《北京文物年鉴2023》1套 | 1套 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 举办“一城三带”专题活动≥5场次 | 10场次 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 拍摄老一代工作者口述历史视频30分钟 | 31分钟 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 检测局系统文物保护单位数量16家 | 15家 | 0.50 | 0.47 |  |  |
|  |  |  | 消防设施检测率≥90% | 93.75% | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 检测面积≥12000平方米 | 121003.95平米 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 评审事项数量≥200项 | 258项 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 依法组织完成考古调查、勘探、发掘等工作完成率100% | 100% | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 开展书写、绘制、刻印的红色标语类不可移动革命文物专项调查工作≥1项 | 1项 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 完成文博工作发展需要的专项课题≥8篇 | 8篇 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 重点革命文物基础数据建立与展示利用工作≥3处 | 3处（红色文物保护单位天安门（含人民英雄纪念碑）、北京宋庆龄故居和国立蒙藏学校旧址） | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 计划开展培训班次≥8批次 | 8批次 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 培训人员数量≥1000人次 | 1757人次 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 内部审计任务完成率100% | 100% | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 机关会务保障天数≥250天 | 250天 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 增量档案数字化及完成档案统计年报报送工作完成率100% | 100% | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 合同审核、决策咨询、行政诉讼以及普法等工作完成率100% | 100% | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 完成立法后评估报告4篇（部） | 4篇（部） | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 印制地方标准汇编200套 | 200套 | 0.50 | 0.50 |  |  |
|  |  | 产出质量 | 活动效果达标率100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 申遗工作质量达标率100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 按要求完成审核监拍好 | 按要求完成 | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 圆满完成大赛及展会等相关工作100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 宣传活动/宣传制品达标率100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 安全问题整改率≥85% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 评审程序合规性优 | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 勘探发掘合格率100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 工作开展质量达标率≥95% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 课题评审通过率100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 培训达标率≥90% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 工作程序合规性优 | 合规 | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 后勤工作保障达标率100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 档案数字化准确率≥99% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 机关网络系统运转故障修复率100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 重大舆情处置率≥95% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 产生法律纠纷≤1次 | 0次 | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 地方标准达到相关规定要求优 | 达到 | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 后勤服务--工作完成时限12月 | 12月 | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 纪检工作--工作完成时限-≤ 12月 | 12月 | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 文物安全防护工程设计方案审核--评审工作的及时性100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 博物馆行业管理--各项工作按时完成率100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 档案、信息化管理及日常运维保障、机关党建--机关网络故障响应及时性100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 档案、信息化管理及日常运维保障、机关党建--档案数字化按时完成率100-% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 宣传活动--各项工作按时完成率100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 文物安全--各项工作按时完成率100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 考古调查、勘探和发掘--考古调查、勘探和发掘根据申报情况和重点基本建设工程项目年度安排工作按计划完成率100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 文物拍卖监拍及文创产业发展--项目按计划完成率100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 文物拍卖监拍及文创产业发展--按计划完成率100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 世界文化遗产的申报及保护--项目按计划完成率100% | 100% | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 法律咨询及普法宣传--地方标准汇编印制按时完成率100% | 100% | 0.30 | 0.30 |  |  |
|  |  |  | 文物保护和课题研究--项目按计划完成率100% | 100% | 0.30 | 0.30 |  |  |
|  |  |  | 文物保护和课题研究--课题按计划结题率100% | 100% | 0.30 | 0.30 |  |  |
|  |  |  | 法律咨询及普法宣传--行业部门合同管理保障时效1年 | 1年 | 0.30 | 0.30 |  |  |
|  |  |  | 档案、信息化管理及日常运维保障、机关党建--按时公开部门预、决算信息 | 按时 | 0.30 | 0.30 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 后勤服务-机关后勤保障率 | 优 | 1.00 | 0.90 | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|  |  |  | 档案、信息化管理及日常运维保障、机关党建-机关网络系统运转保障率 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 文物安全防护工程设计方案审核-提升政务服务事项的便利化水平，加强对政务服务事项“全程网办”的宣传和推广，增强办事企业和群众的获得感。 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 文物安全防护工程设计方案审核-提升政务服务事项便利化水平，加强对政务服务事项“全程网办”的宣传和推广，增加办事企业和群众的获得感。 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 博物馆行业管理-提升博物馆功能品质，提升博物馆之城建设文化社会影响力 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 纪检工作-通过项目实施进一步规范财务管理、资产管理，强化内部控制制度的有效执行，切实履行 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 档案、信息化管理及日常运维保障、机关党建-提高档案调阅效率及保障档案完整 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 专项业务培训-提升北京市文物局系统从业人员素质 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 宣传活动-通过宣传活动营造良好的文化、文物氛围 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 文物安全-打牢文物安全基础 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 文物拍卖监拍及文创产业发展-做好北京文博衍生品孵化中心的运营工作，进一步完善平台公共服务及资源聚集功能 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 文物拍卖监拍及文创产业发展-提升文物拍卖行业健康发展 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 文物拍卖监拍及文创产业发展-提升博物馆文化资源与文创企业的对接、合作及授权 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 文物拍卖监拍及文创产业发展-提升博物馆馆藏资源的二次利用 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 考古调查、勘探和发掘-为土地储备和保障房建设提供考古保障，指导实施相关遗址保护工程。 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 世界文化遗产的申报及保护-聚焦《北京中轴线申遗保护三年行动计划》，全力推进重点区域的文物修缮、文物腾退和环境整治，改善文物保护环境 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 文物保护和课题研究-为文物保护事业发展提供有效支撑 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 文物保护和课题研究-督促指导海淀区完成三山五园艺术中心基建工程，开展基本陈列布展。推进圆明园大宫门遗址区保护展示工程，助力三山五园文物保护利用示范区建设 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 文物保护和课题研究-促进革命文物保护与传承 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 法律咨询及普法宣传-行业部门合同管理得到保障，做好决策合法性审查工作，文物保护法律意识得到提升 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 法律咨询及普法宣传-继续深化法治政府建设，全面推进依法行政 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  |  | 世界文化遗产的申报及保护-效益指标可持续影响指标以中轴线申遗带动老城整体保护，宣传中轴线核心价值，提升社会影响力 | 优 | 1.00 | 0.90 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 文物安全防护工程设计方案审核-通过实施文物修缮和环境整治工程，改善文物保护环境 | 优 | 2.00 | 1.80 |  |  |
|  |  |  | 博物馆行业管理-持续开展类博物馆培育工作，开展博物之城建设研究，完善北京博物馆之城的体系结构 | 优 | 2.00 | 1.80 |  |  |
|  |  |  | 世界文化遗产的申报及保护-以中轴线申遗带动老城整体保护，宣传中轴线核心价值，提升社会影响力 | 优 | 2.00 | 1.80 |  |  |
|  |  |  | 文物保护和课题研究-加快推进我市革命文物数字化保护提升水平 | 优 | 2.00 | 1.80 |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 健全、完整、合规 | 健全、完整、合规 | 1.00 | 1.00 | 财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 合规、安全 | 合规、安全 | 2.00 | 2.00 | 资金使用合规性和安全性：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 完整、准确 | 完整、准确 | 1.00 | 1.00 | 会计基础信息完善性：部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 4.00 | 4.00 | 资产管理规范性：部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其他资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 及时、有效 | 及时、有效 | 4.00 | 4.00 | 绩效管理情况：考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|  | 指标 | 2022年 |  | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（4） | 48% |  | 37% | 4.00 | 4.00 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  | 部门预决算差异率（4） | 58.40% |  | 49.99% | 4.00 | 4.00 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（58.40%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100.00 | 89.58 |  |  |