## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000489067-文博舆情监控2
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048031-北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 王梦瑶 |  |  | 联系电话 | 64058633
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《国务院办公厅印发的<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》、部门年度工作计划，鉴于文物舆情突发性强、专业性强、干扰信息多，北京市文物古迹众多，媒体行业发达，是文物舆情的高发地区之一，结合实际业务需求，为更及时准确地对北京市文物舆情进行监测，需开展文博舆情监控工作。2023年，文物舆情工作将在网络智能抓取的基础上，由专人从专业角度进行研判、选取和分析，为相关处室进一步处置工作提供参考，以提高舆情应对能力，减少重大舆情发生率。 |  |  |  |  | 文物舆情工作在网络智能抓取的基础上，由专人从专业角度进行研判、选取和分析，为相关处室进一步处置工作提供参考，提高了舆情应对能力，减少了重大舆情发生率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 应对重大、突发舆情 | ≥5次 |  | 0次 | 4 | 3.2 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏高 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 收集重大、突发舆情 | ≥5次 | ≥ | 0次 | 4 | 3.2 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏高 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 全天监控时长 | ≥24小时 |  | 24小时 | 4 | 4
|  |  | 全年监控天数 | ≤365天 |  | 365天 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 突发舆情处置及时率 | ≥99% |  | 0% | 8 | 6.4 | 偏差原因分析：年度未发生舆情 改进措施：以后结合以前年度执行情况，合理编制项目绩效目标
|  |  | 重大、突发舆情及时处置率 | ≥95% |  | 0% | 7 | 5.6 | 偏差原因分析：年度未发生舆情 改进措施：以后结合以前年度执行情况，合理编制项目绩效目标
|  | 时效指标 | 截止2023年6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 50% | 2 | 2
|  |  | 2023年2月前完成项目立项 | 2月 |  | 2月 | 2 | 2
|  |  | 2023年11月底前完成项目实施 | 11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月31日前完成项目验收 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 截止2023年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤0.72万元 |  | 0.72万元 | 2 | 2
|  |  | 劳务费 | ≤18.48万元 |  | 18.48万元 | 2 | 2
|  |  | 委托业务费 | ≤13.9万元 |  | 13.9万元 | 3 | 3
|  |  | 预算控制数 | ≤33.1万元 |  | 33.1万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年重大舆情发生率 | ≤5% |  | 0% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 进一步规范文博工作网络舆论氛围，为文博工作的长远发展做出贡献 | 优 |  | 文博工作网络舆论氛围得到规范 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者的满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.15
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。