## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000489075-“一城三带”重点文化活动2
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048031-北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 刘谊珊 |  |  | 联系电话 | 13001940419
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 287.3 | 287.3 | 287.3 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 287.3 | 287.3 | 287.3 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目结合2023年度北京市文物局“一轴一城，两园三带，一区一中心”等重点工作任务和重要时间事件节点，结合我部门2023年度工作计划及实际业务需求，通过在市级层面举办多场文化活动，发挥全市文博领域资源优势，彰显文化遗产保护传承利用在建设全国文化中心、建设社会主义文化强国、实现中华民族伟大复兴中的独特作用。 |  |  |  |  | 2023年，本项目结合当年度北京市文物局“一轴一城，两园三带，一区一中心”等重点工作任务和重要时间事件节点，结合我部门2023年度工作计划及实际业务需求，通过在市级层面举办多场文化活动，发挥了全市文博领域资源优势，彰显了文化遗产保护传承利用在建设全国文化中心、建设社会主义文化强国、实现中华民族伟大复兴中的独特作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动次数 | ≥5次 |  | 10次 | 2 | 2
|  |  | 制作宣传素材个数 | ≥20个 |  | 46个 | 2 | 2
|  |  | 举办文化活动场次 | ≥2场 |  | 3场 | 2 | 2
|  |  | 活动参与人数 | ≥150人次 |  | 500人 | 2 | 1.6 | 偏差原因分析：年度指标值设置偏低 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 制作宣传视频时长 | ≥120分钟 |  | 369分钟 | 2 | 1.6 | 偏差原因分析：年度指标值设置偏低 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 制作新媒体产品个数 | ≥15个 |  | 59个 | 2 | 2
|  |  | 拍摄视频素材时长 | ≥150分钟 |  | 5410分钟 | 3 | 2.1 | 偏差原因分析：年度指标值设置偏低 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  | 质量指标 | 成片质量达标率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 采集设备达标率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 微博、快手、抖音等新媒体平台浏览量 | ≥10万人次 |  | 2.95亿 | 3 | 2.1 | 偏差原因分析：年度指标值设置偏低 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 视频编辑工作环境达标率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 成片格式达标率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 宣传交流达标率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 截止2023年6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 20.94% | 2 | 1 | 偏差原因分析：因部分子项目于上半年需完成三方比价、确定项目实施单位等流程，资金支付进度未能在6月30日前完成 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 2023年11月底前完成项目实施 | 11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月31日前完成项目验收 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 截止2023年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2023年2月前项目完成立项 | 2月 |  | 2月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 微博资源策划及推广 | ≤20.3万元 |  | 20.3万元 | 2 | 2
|  |  | 预算控制数 | ≤287.3万元 |  | 287.3万元 | 2 | 2
|  |  | 围绕相关文化活动的宣传工作 | ≤90万元 |  | 90万元 | 2 | 2
|  |  | 政务新媒体运营 | ≤90万元 |  | 90万元 | 2 | 2
|  |  | 文博宣传报道策划 | ≤10万元 |  | 10万元 | 1 | 1
|  |  | 文博活动影像资料制作 | ≤77万元 |  | 77万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥全市文博领域资源优势，活跃群众精神文化生活，增强人民群众文化活动感，幸福感，彰显文化遗产保护传承 | 优 |  | 全市文博领域资源优势得到发挥、人民群众文化活动感，幸福感得到增强 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 视频素材留存时间 | ≥5年 |  | 5年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被拍摄单位满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 活动参与者满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 4 | 偏差原因分析：满意度样本量偏低 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 93.15
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。