## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000489135-《北京文博》及《北京文物（专刊）》编辑出版印刷费
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048031-北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 韩建识 |  |  | 联系电话 | 55533064
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 37.6 | 37.6 | 34.0194 | 10 | 90.48% | 9.0477
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 37.6 | 37.6 | 34.0194 | 10 | 90.48% | 9.0477
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据部门年度工作计划，结合实际业务需求，开展《北京文博文丛》、《北京文物（专刊）》、《北京文物年鉴2023》的编辑工作，以期为局系统科研人员搭建学术交流的平台、为各级领导呈报业内最新动态和观点、全面真实记录上一年度全市文博工作的成果、挖掘藏品内涵，助力科研人员的职称评定，为领导的工作决策提供参考和借鉴。 |  |  |  |  | 按计划完成了《北京文博文从》《北京文物(专刊）》《北京文物年鉴2023》的编辑工作，发表了最新学术成果 ,促进了学术交流和业务人员成长，为领导决策提供了参考和借鉴，推动了北京文博工作开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编印《北京文物年鉴2023》册数 | ≥1册 |  | 1册 | 5 | 5
|  |  | 编印《北京文物（专刊）》期数 | ≥24期 |  | 24期 | 5 | 5
|  |  | 编辑《北京文博文丛》辑数 | ≥1期 |  | 1期 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 《北京文物年鉴2023》：185mm×260mm，封面250g无光铜版纸，质量达标率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 《北京文物（专刊）》：全彩印刷，100g胶版纸，骑马订，质量达标率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 《北京文博文丛》：16开；封面170g特种纸，局部烫黑；内文100g特种纸；四色印刷，质量达标率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年2月前项目立项完成 | 2月 |  | 2月 | 1 | 1
|  |  | 2023年12月31日前项目资金支出进度 | 100% |  | 90.48% | 1 | 1.8 | 因履行采购程序，比选报价低于预算金额、专家费未全部支出，节约资金3.580629万元，以后加强预算编制的合理性
|  |  | 《北京文物年鉴2023》：2023年12月前项目实施完成 | 12月 |  | 12月 | 1 | 1
|  |  | 《北京文博文丛》：2023年12月前项目实施完成 | 12月 |  | 12月 | 1 | 1
|  |  | 2023年6月30日前项目资金支出进度 | ≥50% |  | 5.32% | 2 | 1 | 偏差原因分析：因没有及时与合作商签订合同，导致项目执行进度滞后 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 《北京文物（专刊）》：2023年12月前项目实施完成 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月31日前项目验收完 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 邮寄费 | ≤0.45万元 |  | 0.4464万元 | 2 | 2
|  |  | 委托业务费 | ≤22.07万元 |  | 21.9549万元 | 2 | 2
|  |  | 劳务费 | ＜11.68万元 |  | 8.218071万元 | 2 | 2
|  |  | 项目预算控制数 | ≤37.6万元 |  | 37.6万元 | 2 | 2
|  |  | 印刷费 | ≤3.4万元 |  | 3.4万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时详细搜集整理上一年度文博工作信息和重点文博工作相关的新动态，促进局系统业务人员的科研水平提升，共享科研成果 | 优 |  | 提升了局系统业务人员的科研水平，促进了科研成果共享 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 助力业务人员水平提升，为今后科研工作积累原始资料，为领导的工作决策提供参考和借鉴 | 优 |  | 为今后科研工作积累原始资料，为领导的工作决策提供参考和借鉴 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92.3477
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。