## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000489303-府学胡同36号院古建三期修缮工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048031-北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 贺岩岩 |  |  | 联系电话 | 64048146
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10.6416 | 10.6416 | 9.4265 | 10 | 88.58% | 8.8581
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10.6416 | 10.6416 | 9.4265 | 10 | 88.58% | 8.8581
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 府学胡同36号院是北京市文物局机关的办公地址，是北京市市级文保单位。随着日常工作使用，建筑发生不同程度的损耗，为保证机关正常办公安全，保障机关正常办公秩序，保证古建安全，需对单位内古建及院落损坏的部位进行维修、修缮，以改善单位办公环境，并保护单位古建完整和安全。 |  |  |  |  | 该项目为延续性项目，主体工程在前一年已基本完成，三期主要是主体工程增加的工程量，改善单位办公环境，并保护单位古建完整和安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 机关院内修缮点位 | 6个 |  | 6个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月底前完成验收 | 12月 |  | 7月 | 3 | 3
|  |  | 2023年3月底前完成立项 | 3月 |  | 3月 | 3 | 3
|  |  | 2023年11月底前完成实施 | 11月 |  | 7月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目总成本 | ≤10.641648万 |  | 9.426458万元 | 10 | 10 | 按照实际发生的费用支出，节约资金1.21519万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成机关院内修缮，保证古建安全、机关人员工作环境安全无事故 | 安全 |  | 古建安全、机关人员工作环境得到保障 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 改善机关工作环境 | 优 |  | 机关工作环境得到改善 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院内工作人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 93.8581
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。