## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074369-路县故城遗址保护展示工程策展项目服务
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048031-北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 高丽丽 |  |  | 联系电话 | 64013610
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 219.1 | 219.1 | 215.5 | 10 | 98.36% | 9.8357
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 219.1 | 219.1 | 215.5 | 10 | 98.36% | 9.8357
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2019年11月，蔡奇书记做出重要指示，指出要将遗址保护好、利用好、展示好，建设成融文物保护、科研创新、社会服务三大基本功能为一体的博物馆。为做好遗址展示工作，需开展策展项目。 策展团队为路县故城遗址博物馆的展览展示项目提供全程策划、咨询服务。工作内容包括：明确展览主题和结构，编写展览大纲；在业主提供资料基础上进行搜集、整理、研究，并协助甄选文物展品；在展览大纲基础上编写展览文本和延伸设计文本；与展览形式设计和施工团队充分对接，完成相关文本资料交接，准确传达展览理念和相关要求，协助设计工作开展，协助设计团队落实展览效果；参与运营及其它相关工作。 |  |  |  |  | 完成展陈大纲，提交《路县故城遗址保护展示工程展陈大纲》并通过专家评审验收；完成展陈文本，提交《路县故城遗址保护展示工程展陈文本》并通过专家评审验收，展陈大纲将协助设计工作开展，协助设计团队落实展览效果；参与运营及其它相关工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制展陈文本 | 1项 |  | 1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 报告验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截至2023年12月31日资金支付进度 | ≥100% |  | 98.36% | 2 | 1.5 | 偏差原因分析：因履行政府采购程序，投标金额低于预算金额，节约资金9.84万元 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 2023年3月完成项目立项 | 3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  |  | 2023年10月完成项目实施 | 10月 |  | 7月 | 3 | 3
|  |  | 2023年11月完成项目验收 | 11月 |  | 12月 | 3 | 2.5 | 偏差原因分析：项目持续深化展陈文本，12月才编制完成并验收 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤219.1万元 |  | 215.5万元 | 10 | 10 | 因履行政府采购程序，投标金额低于预算金额，节约资金9.84万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障展览布展呈现最佳效果，提高博物馆社会认知度 | 优 |  | 展览布展呈现最佳效果得到保障、博物馆社会认知度得到提高 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 路县故城遗址保护项目持续发挥作用的期限 | 50年 |  | 50年 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：持续发挥作用的期限实现情况有待验证 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设主体单位满意度 | ≥90% |  | 原则同意 | 10 | 9 | 偏差原因分析：未开展充分的满意度调查及分析工作 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
总分： | [6 empty] | 100 | 93.3357
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。