## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074664-府学胡同36号院介绍及宣传
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048031-北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 韩建识 |  |  | 联系电话 | 55533064
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 29.84 | 10 | 99.47% | 9.9467
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 29.84 | 10 | 99.47% | 9.9467
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了更好地梳理府学胡同36院的历史，挖掘其文化内涵，计划对36号院深入研究，撰写成文。本年度完成600册宣传册的制作和1篇导览词撰写。使到访此处院落的人士能够充分解其历史文化内涵，以更好的服务局机关和局属各单位。 |  |  |  |  | 本年度完成了600册宣传册制作、导览词撰写和语音导览的录制工作,方便了到访该院落的人士了解其历史文化，扩大了对该院落宣传,为下一步保护利用打下了基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专家劳务 | ≥0人次 |  | 5人次 | 4 | 1.2 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：以后加强预算编制的合理性，合理编制项目绩效目标
|  |  | 宣传册的制作 | ≥600本 |  | 600本 | 4 | 4
|  |  | 导览词撰写 | ≥1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  |  | 宣传片的拍摄制作 | ≥0分钟 |  | 0 | 3 | 0 | 偏差原因分析：该项内容在评审时被审减，没有实施 改进措施：以后加强预算编制的合理性，合理编制项目绩效目标
|  | 质量指标 | 导览词撰写通俗、严谨，能够很好地介绍院落历史 | 无 |  | 导览词通俗、严谨，能够很好地介绍院落历史 | 3 | 3
|  |  | 对宣传册、导览词、视频进行验收 | 无 |  | 对宣传册、导览词、视频进行了验收 验收合格 | 3 | 3
|  |  | 对宣传册、导览词、视频验收合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 宣传册的制作内容详实、印刷墨色均匀、图片色彩再现度强 | 优 |  | 宣传册的制作内容详实、印刷墨色均匀、图片色彩再现度强 | 3 | 3
|  |  | 4K影像拍摄，成片能够清晰介绍院落历史 | 无 |  | 未开展 | 3 | 0 | 偏差原因分析：该项内容在评审时被审减，导致该项工作未开展 改进措施：以后加强预算编制的合理性，合理编制项目绩效目标
|  | 时效指标 | 学胡同36号院介绍和宣传项目12月31日前完成项目资金支出进度的100% | ≤100% |  | 99.47% | 2 | 1.8 | 偏差原因分析：因比选报价低于预算金额，节约资金0.16万元 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 2023年11月底前完成项目实施 | 11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 府学胡同36号院介绍和宣传项目7月1日前完成项目资金支出进度的50% | ＞50% |  | 50% | 2 | 2
|  |  | 2023年12月底前完成项目验收 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 2023年3月底前完成项目立项 | 3月 |  | 3月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | 30万元 |  | 29.84万元 | 10 | 10 | 因比选报价低于预算金额，节约资金0.16万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统的梳理了府学胡同36院这座市级文物保护单位的历史，挖掘其文化内涵。通过宣传册、导览词、宣传片全面的介绍，使到访此处院落的人士能够充分了解其历史文化价值 | 优 |  | 府学胡同36院历史文化价值得到充分了解 | 30 | 25.5 | 偏差原因分析：府学胡同36号院现由单位管理,没有正式对社会开放,宣传材料的社会效益还没有充分显现 改进措施：下一步创造条件，争取早日开放,取得更大的社会效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 府学胡同36号院到访者的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 84.4467
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。