## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002140708-府学胡同36号院后勤综合保障
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048031-北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 史宁 |  |  | 联系电话 | 74035473
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 190.934 | 190.934 | 190.428 | 10 | 99.73% | 9.9735
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 190.934 | 190.934 | 190.428 | 10 | 99.73% | 9.9735
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为文物局机关及相关人员提供后勤保障服务，保证院内各单位的良好办公秩序，保证各单位正常办公。 |  |  |  |  | 通过开展后勤综合保障工作，保证了院内各单位的良好办公秩序，保证了各单位正常办公。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 食堂服务天数 | ≥250天 |  | 250天 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 截止2023年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.73% | 10 | 9.8 | 偏差原因分析：因扶贫款未支完，故结余资金0.506万元 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 截止2023年6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 25% | 5 | 2.5 | 偏差原因分析：因对方公司提供的二季度材料存在问题，双方进行了核对，导致第二季度费用支出的延迟 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 2023年12月底前项目实施完成 | 100% |  | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤190.934万元 |  | 190.428万元 | 3 | 3 | 因扶贫款未支完，故节约资金0.506万元
|  |  | 委托业务费 | ≤190.784万元 |  | 190.278万元 | 3 | 3
|  |  | 劳务费 | ≤0.15万元 |  | 0.15万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效做好机关服务，满足机关正常办公需求，提供稳定的良好的后勤模范作用 | 优 |  | 机关正常办公需求得到满足、提供了稳定的良好的后勤模范作用 | 20 | 18 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 为机关的正常运转提供保障，并提供长效的后勤保障服务 | 优 |  | 机关的正常运转得到保障 | 20 | 18 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
总分： | [6 empty] | 100 | 93.2735
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。