## 绩效目标表（审核表）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002230731-北京市文物局综合事务中心珍贵纸质文物保护项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048031-北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 张中仁 |  |  | 联系电话 | 64013610
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 59 | 59 | 58.8 | 10 | 99.66% | 9.9661
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 59 | 59 | 58.8 | 10 | 99.66% | 9.9661
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 拟2022年度内完成对北京市文物局综合事务中心馆藏的30种珍贵纸质文物的信息采集、病害评估、本体保护修复、档案资料及工作报告撰写工作。依据文物修复基本原则，以科学修复为宗旨，利用检测分析结果，根据这批文物病害的具体种类和程度，完成对这批纸质文物的修复保护工作，以达到恢复文物原貌、维持文物稳定状态的目的。本次工作主要技术路线为： 保护修复路线：消毒（低氧充氮杀虫灭菌法）→清洁（物理清洁方法为主）→修复（传统贴条补缀法）→脱酸（氢氧化镁饱和酒精溶液、气象脱酸法）→建立养护制度→填写修复档案 |  |  |  |  | 完成了对北京市文物局综合事务中心馆藏的30种珍贵纸质文物的信息采集、病害评估、本体保护修复、档案资料及工作报告撰写工作，达到了恢复文物原貌、维持文物稳定状态的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按照上级单位审定的修复方案进行30种珍贵图书的修复工作 | 30种 |  | 30种 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 修复成果通过业内相关专家验收，制作完善30种珍贵图书的藏品修复档案 | 优 |  | 修复成果通过业内相关专家验收 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月31日前支出项目经费比例 | 100% |  | 99.66% | 10 | 9.6 | 偏差原因分析：因履行政府采购程序，比选报价低于预算金额，节约资金0.2万元 改进措施：以后加强预算编制的合理性
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家局批复预算 | ≤59万元 |  | 59万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持古籍稳定状态，改善古籍保存环境，提高古籍寿命 | 优 |  | 古籍保存环境得到改善、古籍寿命得到提高 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 维持古籍稳定状态，改善古籍保存环境，提高古籍寿命 | 优 |  | 古籍保存环境得到改善、古籍寿命得到提高 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 93.0661
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。