## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023Y000002101904-北京市文物局信息化建设基础维护保障项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048031-北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 赵岩 |  |  | 联系电话 | 84045887
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 714.5789 | 714.5789 | 709.9957 | 10 | 99.36% | 9.9359
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 714.5789 | 714.5789 | 709.9957 | 10 | 99.36% | 9.9359
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市文物局信息化建设基础维护保障项目是保障北京市文物局机关办公网络安全和信息化的基本保障工作、延续性项目、落实上级工作的必要服务项目。该项目包括文物局信息系统运维费、文物局网站运维和内容监测、文物局电子政务云租赁服务、文物局信息化终端技术运维、视频会议服务保障、文物局互联网接入、机房运维、正版软件（非涉密）、文物局网络安全运维及应急保障、保密终端安全软件升级、电子政务服务数据标准化、OA电子签章维护、北京市文物局综合办公平台升级改造、北京市不可移动文物地理信息平台资源服务项目、北京智慧文博规划调研及文本编制等15个部分（二级项目）。 |  |  |  |  | 通过开展信息化建设基础维护保障工作，保障了北京市文物局机关办公网络安全和信息化的延续性基本保障工作,完成了北京市文物局信息化建设年度工作计划，进一步提升了北京市文物局办公和业务信息化应用能力和网络安全保障能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | ≥350个 |  | 460个 | 4 | 4
|  |  | 软件维护数量 | ≥300个 |  | 300个 | 4 | 4
|  |  | 应用系统维护数量 | ≥1个 |  | 1个 | 4 | 4
|  |  | 租用专属云 | 3个 |  | 3个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 租用专属云故障次数 | ≤5次 | ≤ | 0次 | 1 | 1
|  |  | 数据差错率 | ≤5% | ≤ | 1% | 1 | 1
|  |  | 租用互联网带宽故障次数 | ≤5次 | ≤ | 5次 | 1 | 1
|  |  | 软件维护故障次数 | ≤1000次 | ≤ | 823次 | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复率 | ≥95% | ≥ | 100% | 2 | 2
|  |  | 终端无故障运行率 | ≥90% | ≥ | 90% | 1 | 1
|  |  | 硬件维护故障次数 | ≤1000次 | ≤ | 451次 | 2 | 1 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏高 改进措施：加强预算编制的合理性
|  |  | 系统集成完成率 | ≥90% | ≥ | 100% | 1 | 1
|  |  | 系统正常运行率 | ≥90% | ≥ | 97% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年3月底前完成立项 | 3月 |  | 3月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月底前完成项目验收 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 2023年11月底前完成项目实施 | 11月 |  | 11月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件维护成本 | ≤120.2784万元 | ≤ | 582.3531万元 | 2 | 2
|  |  | 应用系统维护成本 | ≤9.72万元 |  | 9.72万元 | 2 | 2
|  |  | 租用互联网带宽成本 | ≤36万元 |  | 35.9996万元 | 2 | 2
|  |  | 项目预算控制数 | ≤714.5789万元 |  | 709.9957万元 | 2 | 2 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金4.5832万元
|  |  | 租用专属云成本 | ≤81.923万元 |  | 81.923万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据共享率 | ≥90% |  | 89% | 10 | 7 | 偏差原因分析：信息化建设较慢，数据共享率有待提高 改进措施：需进一步按照规划要求，加快我单位信息化建设，提高我局数据共享率
|  |  | 为北京市文物局机关办公网络安全和信息化工作提供基本保障 | 优 |  | 北京市文物局机关办公网络安全和信息化工作得到保障 | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 | ≥5年 |  | 5年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92.4359
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。