## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 路县故城遗址保护展示工程开办费1
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 张中仁 |  |  | 联系电话 | 15110210035
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 207.5193 | 123.3947 | 10 | 59.46% | 5.9462
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 207.5193 | 123.3947 | 10 | 59.46% | 5.9462
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2019年11月，蔡奇书记做出重要指示，指出要将遗址保护好、利用好、展示好，建设成融文物保护、科研创新、社会服务三大基本功能为一体的博物馆。 根据工程施工进度，2023年拟进行食堂整体方案设计及施工，前期物业服务介入。 |  |  |  |  | 根据工程施工进度，2023年完成部分食堂整体方案设计及施工，完成前期物业服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务天数 | 125天 |  | 125天 | 10 | 10
|  |  | 厨房整体设计方案 | 1个 |  | 1个 | 10 | 10
|  |  | 物业人数 | 10人 |  | 10人 | 5 | 5
|  |  | 食堂保障人数 | 80人 |  | 80人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 厨房设备满足运营需求 | 优良中差 |  | 厨房设备满足运营需求 | 5 | 5
|  |  | 厨房装修满足博物馆开馆要求 | 高中低 |  | 厨房装修满足博物馆开馆要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 厨房部分10月31日前项目实施阶段完成度 | 50% |  | 50% | 5 | 5
|  |  | 厨房部分5月31日前项目立项阶段完成度 | 100% |  | 100% | 5 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | 238.5万元 |  | 123.394655万元 | 10 | 10 | 该项目为跨年实施项目，合同尾款暂未支付，计划于2024年4月前完成支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证博物馆试运营前期工作顺利进行 | 优良中差 |  | 保障运营前期顺利进行 | 20 | 16 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：待加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设主体单位的满意度 | 85 |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查工作，相应支撑材料不够充分 改进措施：加强收集留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 88.9462
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。