## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000492314-路县故城遗址保护1
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 张中仁 |  |  | 联系电话 | 15110210035
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 359.41 | 285.7 | 10 | 79.49% | 7.9491
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 359.41 | 285.7 | 10 | 79.49% | 7.9491
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 将路县故城遗址保护展示工程中的古井等遗址原址保护好，尽可能发挥遗产价值，增加博物馆的社会教育意义。 |  |  |  |  | 已将路县故城遗址保护展示工程中的古井等遗址原址保护好，尽可能发挥遗产价值，增加博物馆的社会教育意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 遗址原址保护工程量 | 1处 |  | 1处 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 遗址原址保护按期完工率 | 100% |  | 80% | 10 | 8 | 偏差原因分析：项目尚在执行中，遗址原址保护按期完工率暂未达到100% 改进措施：根据项目实施计划，预计2024年4月前完成相应工作并验收
|  | 时效指标 | 6月立项阶段完成度 | 100% |  | 1 | 2 | 2
|  |  | 9月实施阶段完成度 | 100% |  | 1 | 2 | 2
|  |  | 12月项目总结/验收阶段完成度 | 100% |  | 0 | 2 | 0 | 偏差原因分析：项目为跨年实施项目，暂未组织验收 改进措施：根据项目实施计划，预计2024年4月前验收
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 79.49% | 4 | 4 | 偏差原因分析：项目为跨年实施项目，项目合同尾款暂未支出 改进措施：根据项目实施计划2024年4月完成支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对整个博物馆运营起到的作用 | 优良中低差 |  | 保障博物馆运营 | 20 | 17 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 路县故城遗址保护项目持续发挥作用的期限 | 50年 |  | 持续保护 | 20 | 17 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设主体单位满意度 | 100% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：加强收集留存绩效支撑 材料
总分： | [6 empty] | 100 | 85.9491
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。