## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002036989-路县故城遗址保护展示工程展陈形式设计及布展施工
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048031-北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 高丽丽 |  |  | 联系电话 | 55533063
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 274.97 | 216 | 10 | 78.55% | 7.8554
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 274.97 | 216 | 10 | 78.55% | 7.8554
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2019年11月，蔡奇书记做出重要指示，指出要将遗址保护好、利用好、展示好，建设成融文物保护、科研创新、社会服务三大基本功能为一体的博物馆。为做好展陈形式设计和展陈施工工作，需开展展陈设计施工。 依据财政部办公厅《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》，依照《路县故城遗址保护展示工程展览体系框架》，结合路县故城遗址保护展示工程展示区域位置及面积情况，按照从展览形式设计至竣工验收全过程开展工作。 |  |  |  |  | 完成了展陈初步设计方案，提交了《路县故城遗址保护展示工程展陈初步设计方案》并通过专家评审验收，推进将遗址保护好、利用好、展示好，建设成融文物保护、科研创新、社会服务三大基本功能为一体的博物馆。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 概念设计方案 | 1项 |  | 1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 方案验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 3月31日前项目立项阶段完成 | =100% |  | 0% | 2 | 0 | 偏差原因分析：因2023年4月申请追加项目资金，5月完成立项 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 8月31日前项目实施阶段完成度 | ≥50% |  | 25% | 3 | 1.5 | 偏差原因分析：因项目通过竞争性磋商，8月11日签订合同，导致8月31日项目实施完成25% 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 12月31日前项目竣工阶段完成度 | =100% |  | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤274.974047万元 |  | 216万元 | 10 | 10 | 1.因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金4.974047万元 2.合同尾款未支付，该项目为跨年项目，计划于2024年3月前完成尾款支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对博物馆展陈起到的作用 | 优 |  | 通过项目的实施，对博物馆展陈起到一定作用 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 路县故城遗址保护项目持续发挥作用的期限 | 50年 |  | 项目尚在执行中，持续发挥作用的期限实现情况有待验证 | 15 | 12 | 偏差原因分析：项目尚在执行中，持续发挥作用的期限实现情况有待验证 改进措施：以后加强项目执行效果追踪
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设主体单位满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 89.1054
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。