## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000436790-万寿寺（中、西、东）三路消防升级改造工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048019-北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 李文静 |  |  | 联系电话 | 68413379
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 455.7042 | 424.3975 | 424.3975 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 455.7042 | 424.3975 | 424.3975 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展万寿寺消防升级改造工作，以提高消防设施的安全性和可靠性、改善目前消防设施老化等情况、减少火灾风险、降低文物建筑的火灾隐患，使万寿寺各类消防设施得到有效的维护及保养，使其处于最佳工作状态，保证在发生意外状况时能立即发挥其作用，将文物古建、人员及财产损失降至最低。 |  |  |  |  | 项目资金实际使用情况少于预算金额，项目实施进度、数量、质量与方案基本一致。项目为2022年追加项目，资金2022年8月到位，由于疫情原因2022年11月项目启动招投标。消防升级改造工程完成后，使万寿寺各类消防设施得到有效的维护及保养，使其处于最佳工作状态，保证在发生意外状况时能立即发挥其作用，将文物古建、人员及财产损失降至最低。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | ≥34004 |  | 34004㎡ | 3 | 3
|  |  | 视频火灾监控系统 | ≥2套 |  | 2套 | 1 | 1
|  |  | 电气火灾监控系统 | ≥1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  |  | 微型消防站 | ≥2个 |  | 2个 | 1 | 1
|  |  | 广播录放盘 | ≥1台 |  | 1台 | 1 | 1
|  |  | 消防电话主机 | ≥1台 |  | 1台 | 1 | 1
|  |  | 备用电源及电池主机柜 | ≥1台 |  | 1台 | 1 | 1
|  |  | 主机电源 | ≥1台 |  | 1台 | 1 | 1
|  |  | 广播功率放大器 150W | ≥1台 |  | 1台 | 1 | 1
|  |  | 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 | ≥1台 |  | 1台 | 1 | 1
|  |  | 火灾报警系统控制主机 | ≥1台 |  | 1台 | 1 | 1
|  |  | 消防广播控制柜 | ≥1台 |  | 1台 | 1 | 1
|  |  | 广播分配器 | ≥1台 |  | 1台 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 工程质量合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 消防安全事故发生次数 | 0 |  | 0% | 3 | 3
|  |  | 消防人员对于新消防工程的培训上岗率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 截止3月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 55% | 2 | 2
|  |  | 截止4月30日资金支付进度 | ≥100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2023年5月底前项目总结/验收完成率 | ≥100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2023年4月底前项目实施完成率 | ≥100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年9月底前项目立项完成率 | ≥100% |  | 100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑安装工程费用 | ≤390.782244 |  | 371.032862万元 | 2 | 2
|  |  | 可行性研究费 | ≤3.781564 |  | 3.781564万元 | 1 | 1
|  |  | 工程设计费 | ≤21.538004 |  | 21.538004万元 | 2 | 2
|  |  | 消防检测费 | ≤9.900000 |  | 9.9万元 | 1 | 1
|  |  | 监理费 | ≤12.895814 |  | 12.895814万元 | 1 | 1
|  |  | 预算编制费 | ≤2.153800 |  | 2.1538万元 | 1 | 1
|  |  | 竣工结算审核费 | ≤2.935476 |  | 2.935476万元 | 1 | 1
|  |  | 预备费 | ≤11.723467 |  | 0.16万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展万寿寺消防升级改造工作，以提高消防设施的安全性和可靠性、改善目前消防设施老化等情况、减少火灾风险、降低文物建筑的火灾隐患，使万寿寺各类消防设施得到有效的维护及保养，使其处于最佳工作状态，保证在发生意外状况时能立即发挥其作用，将文物古建、人员及财产损失降至最低 | 优 |  | 消防设施的安全性和可靠性得到提高、保证文物古建、人员及财产损失降至最低 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 建立健全博物馆安全防护管理机制，持续保障人员和文物安全 | 优 |  | 博物馆安全防护管理机制建立得到健全，人员和文物安全得到保障 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆工作人员的满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 93.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。