## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000001751936-北京艺术博物馆弱电基础设施改造项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048019-北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 王雁婕 |  |  | 联系电话 | 88415314
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 123.41 | 118.5435 | 118.5435 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 123.41 | 118.5435 | 118.5435 | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京艺术博物馆开馆后展厅的网络业务需求，开展弱电基础设施改造工作，以扩大馆内无线网络、有线网络及电话网络的覆盖范围、提升馆内信息化管理水平、提高对游客的服务质量等。做到为信息化系统提供基础设施支持，更好地满足业务发展需要，同时保障信息系统安全、保障信息系统稳定运行。本项目的网络线路、电话线路将覆盖馆内开放区，保障博物馆相关基础设施、软件硬件设备正常运转，为业务开展提供必需的硬件支撑。 |  |  |  |  | 将北京艺术博物馆原有的网络线缆、电话线缆拆除，总线迁移，新部署的线缆全部进入地下管网。通过与机房路由连接，实现北京艺术博物馆中路、西路、东路网络、电话信号覆盖。施工范围主要是东路、中路和西路1-7进院，有线网络、无网络及电话建设。具体范围涉及中路7个院落28个单体建筑，东路5个院落12个单体建筑，西路4个院落6个单体建筑。室内每个点位2个网口，一个室内AP。室外每进院1-2个室外AP。通过项目的实施，保障了博物馆相关基础设施、软件硬件设备正常运转，为业务开展提供了必需的硬件支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | ≥21323.55平方米 |  | 21488.8047平方米 | 5 | 5
|  |  | 培训学员的人数 | ≥2人 |  | 2人 | 5 | 5
|  |  | 新增AP数量 | ≥52台 |  | 64台 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 覆盖率 | ≥95% |  | 99% | 5 | 5
|  |  | 培训合格上岗率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目立项阶段 | ≤2022.11.31 |  | 2022.10.8 | 2 | 2
|  |  | 项目实施阶段 | ≤2023.4.30 |  | 2023.2.23 | 3 | 3
|  |  | 项目总结/验收阶段 | ≤2023.4.30 |  | 2023.3.30 | 3 | 3
|  |  | 截止2023年4月30日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤123.40625万元 |  | 118.54355万元 | 5 | 5 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金4.8627万元
|  |  | 单位成本 | ≤123.40625万元 |  | 118.54355万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化传承率 | ≥80% |  | 公共文化得到传承 | 6 | 5.1 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 投诉率 | ≤3% |  | 0% | 6 | 6
|  |  | 公众使用率 | ≥80% |  | 80.3% | 6 | 5.1 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 生态效益指标 | 空气优良率 | ≥98% |  | 90% | 6 | 3 | 偏差原因分析：因本地空气质量条件制约 改进措施：应更关注设备运行情况，尽量减少碳排放
|  | 可持续影响指标 | 对行业正向影响传播提升率 | ≥80% |  | 对行业正向影响传播得到提升 | 6 | 5.1 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方的满意度 | ≥90% |  | 0% | 2 | 0 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 服务对象的满意度 | ≥90% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 管理者的满意度 | ≥90% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 参与者的满意度 | ≥90% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 参训人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 2 | 2
总分： | [6 empty] | 100 | 92.3
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。