## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022Y000000435203-北京艺术博物馆信息化运维和网络安全项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048019-北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 王雁婕 |  |  | 联系电话 | 15001259781
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据数字化、信息化、智慧化的博物馆建设与发展趋势，北京艺术博物馆将开展网站服务器安全运维、媒体运维、微信公众号活动预约功能开发，以及对外门户网站的互联网协议IPV4升级改为IPV6的综合型信息化运维和网络安全的项目建设工作，通过此次项目的实施将实现如下目标： 一、实现北京艺术博物馆对外门户网站服务器安全性的全面提升，降低网站服务遭到攻击破坏的风险，有效预防网页被篡改而造成的影响，持续提升北京艺术博物馆良好的公众形象； 二、实现全年媒体（微信公众号、微博官方号）宣传能力的大幅提升，包括：文化表现力、内容主题创意能力、视觉传达质量、文化宣传和推广效果等； 三、实现微信公众号活动预约功能的全面上线，包括：活动报名、在线支付、活动推送、后台综合管理等功能，有效提升本馆社教活动的综合服务能力； 四、实现对外门户网站互联网协议的全面升级——IPV6网络协议，满足未来门户网站数字化、信息化、智慧化的发展方向，以及为智慧博物馆的建设提供基础支持能力。 |  |  |  |  | 一、项目期间进行漏洞扫描2次、渗透测试1次，并对检测出的漏洞进行全面修复。实现北京艺术博物馆网站服务器安全性的全面提升，降低网站服务遭到攻击破坏的风险，有效预防网页被篡改而造成的影响，持续提升北京艺术博物馆良好的公众形象； 二、项目期间完成展讯上传4个，文物宣传视频制作10个，实现北京艺术博物馆网站内容完善程度的提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 漏洞扫描次数 | ≥2次 |  | 2次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年完成项目总结/验收阶段 | ≤12月 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 2023年完成项目实施阶段 | ≤12月 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 2023年完成项目立项阶段 | ≤3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 50% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤26.42万元 |  | 26.42万元 | 5 | 5
|  |  | 网络服务器安全费分项成本控制数 | ≤17.92万元 |  | 17.92万元 | 3 | 3
|  |  | 网络内容运维费分项成本控制数 | ≤8.5万元 |  | 8.5万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故率 | ≤5% |  | 0% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 系统安全运行保障年限 | 1年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度 | ≥90% |  | 100% | 4 | 3 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低，相应支撑材料不充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 访客满意度 | ≥90% |  | 满意 | 4 | 0 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 投诉率 | ≤5% |  | 0% | 2 | 2
总分： | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。