## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002065796-北京艺术博物馆东、西路夜间基础照明项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048019-北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 陈超 |  |  | 联系电话 | 13810309970
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 195.1823 | 195.1823 | 176.2541 | 10 | 90.3% | 9.0302
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 195.1823 | 195.1823 | 176.2541 | 10 | 90.3% | 9.0302
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京艺术博物馆现存很大的安防隐患，为确保馆藏品及其他财产免遭盗窃、古建筑免遭火灾以及人为破坏，夜晚的万寿寺东西两路拥有夜间基础照明项目必要且迫切，2023年完成北京艺术博物馆东、西两路夜间基础照明项目并符合验收相关要求，按期投入使用。 |  |  |  |  | 项目完成了北京艺术博物馆东、西两路夜间基础照明工作并符合验收相关要求，按期投入使用，有效保障馆藏品及其他财产免遭盗窃、古建筑免遭火灾以及人为破坏。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数量 | ≥20台 |  | 22台 | 4 | 4
|  |  | 建设工程量 | ≥0.0012万平方千米 |  | 0.0012万平方千米 | 7 | 7
|  |  | 采购设备数量 | ≥20台 |  | 22台 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023月项目总结/验收阶段 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 2023年完成项目实施 | 11月 |  | 12月 | 2 | 1.4 | 偏差原因分析：项目由国家文物局批复，中途退件修改二报，最终批复日期为2023年10月7日，导致工程资料移交滞后一个月 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性并做好风险预估
|  |  | 2023年完成项目立项 | 3月 |  | 3月 | 1 | 1
|  |  | 截止2023年12月31日资金支付进度 | ≥100% |  | 90.3% | 4 | 3.8 | 偏差原因分析：因招标结余、工程不可预见费未完全支出 改进措施：以后加强预算编制的合理性
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家费分项成本控制数 | ≤0.7万元 |  | 0.15万元 | 1 | 0.5 | 偏差原因分析：使用部分不可预见费支付，且专业机构自备专家，不需要额外支付专家费用改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 各项工程费分项成本控制数 | ≤198.15万元 |  | 174.951138万元 | 3 | 2.64 | 偏差原因分析：因招标结余、工程不可预见费没有完全支出 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 招标代理费分享成本控制数 | ≤1.15万元 |  | 1.1530万元 | 2 | 2
|  |  | 项目总预算 | ≤195.8231万元 |  | 176.254138万元 | 4 | 3.72 | 偏差原因分析：因招标结余、工程不可预见费没有完全支出 改进措施：以后加强预算编制的合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障夜间照明 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施确保馆藏品及其他财产免遭盗窃、古建筑免遭火灾以及人为破坏 | 好 |  | 对藏品及其他财产免遭盗窃、古建筑免遭火灾以及人为破坏有一定的保障作用 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理者的满意度 | ≥100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 单位人员的满意度 | ≥100% |  | 100% | 5 | 4 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 90.0902
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。