## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002067218-北京艺术博物馆西路综合整治
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048019-北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 段海师 |  |  | 联系电话 | 13552302851
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 93.2585 | 93.2585 | 92.5663 | 10 | 99.26% | 9.9258
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 93.2585 | 93.2585 | 92.5663 | 10 | 99.26% | 9.9258
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《万寿寺西路环境整治项目》方案，项目包括以下内容：一、整治西路三至五进院院落裸露，树木杂乱的现象，需要进行绿化；二、万寿寺西门新建建筑室内地面破旧，数处燃气灶存在，房屋不能正常使用，需要拆除灶具；三、屋面冬季树叶和夏季杂草需要清理；四、13棵古树急需复壮、一棵榆树需要抢救。通过以上工程，使万寿寺西路环境得到改善并为万寿寺西路的开放打下基础。 |  |  |  |  | 实际完成：1.整治西路三至五进院院落裸露，树木杂乱的现象，并进行绿化养护； 2.拆除万寿寺西门新建建筑灶具、燃气灶等，重新整理室内地面，恢复使用； 3.清理屋面包括冬季树叶和夏季杂草；四、复壮13棵古树、抢救一棵榆树。通过以上工程，使万寿寺西路环境得到改善并为万寿寺西路的开放打下基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋 | ≥208平方米 |  | 248平方米 | 4 | 4
|  |  | 榆树 | ≥1棵 |  | 1棵 | 3 | 3
|  |  | 古树 | ≥13棵 |  | 13棵 | 4 | 4
|  |  | 绿化 | ≥2000平方米 |  | 3000平方米 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年完成项目立项 | 3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 4.91% | 2 | 0.5 | 偏差原因分析：因业务需求比选时间较晚，导致项目执行进度滞后 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性做好风险预估
|  |  | 2023年完成项目实施 | 12月 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.26% | 2 | 2 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金0.692206万元
|  |  | 2023年完成采购 | 1月 |  | 5月 | 2 | 0.5 | 偏差原因分析：因业务需求比选时间较晚，导致项目执行进度滞后 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性做好风险预估
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监理费分项成本控制数 | ≤2.607385万元 |  | 2.607385万元 | 1 | 1
|  |  | 预备费分项成本控制数 | ≤3.950584万元 |  | 3.950584万元 | 1 | 1
|  |  | 项目总预算 | ≤93.258487万元 |  | 92.566281万元 | 3 | 3 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金0.692206万元
|  |  | 竣工决算编制分项成本控制数 | ≤0万元 |  | 0万元 | 1 | 1
|  |  | 勘察设计分项成本控制数 | ≤7.688841万元 |  | 7.6500万元 | 1 | 1
|  |  | 工程款分项成本控制数 | ≤79.011677万元 |  | 78.358312万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步促进文物保护 | 好 |  | 开展古树复壮、抢救等工作，促进文物保护 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：古树复壮、抢救，但是仍需后续的长期维护 改进措施：在项目实施过程中，进一步加强古树维护工作，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施使万寿寺西路环境得到改善并为万寿寺西路的开放打下基础 | 好 |  | 绿化、拆除等工作有效改善万寿寺西路环境 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：项目的实施使西路环境得到改善，但是仍需后续的长期维护 改进措施：在项目实施过程中，进一步考虑西路后续保护发展，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员的满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 管理者的满意度 | 100% |  | 95% | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 90.4258
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 绩效目标表（审核版） (hidden)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002067218-北京艺术博物馆西路综合整治
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048019-北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 段海师 |  |  | 联系电话 | 13552302851
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 93.2585 | 93.2585 | 92.5663 | 10 | 99.26% | 9.9258
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 93.2585 | 93.2585 | 92.5663 | 10 | 99.26% | 9.9258
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《万寿寺西路环境整治项目》方案，项目包括以下内容：一、整治西路三至五进院院落裸露，树木杂乱的现象，需要进行绿化；二、万寿寺西门新建建筑室内地面破旧，数处燃气灶存在，房屋不能正常使用，需要拆除灶具；三、屋面冬季树叶和夏季杂草需要清理；四、13棵古树急需复壮、一棵榆树需要抢救。通过以上工程，使万寿寺西路环境得到改善并为万寿寺西路的开放打下基础。 |  |  |  |  | 依据《万寿寺西路环境整治项目》方案，实际完成：一、整治西路三至五进院院落裸露，树木杂乱的现象，并进行绿化养护；二、拆除万寿寺西门新建建筑灶具、燃气灶等，重新整理室内地面，恢复使用；三、清理屋面包括冬季树叶和夏季杂草；四、复壮13棵古树、抢救一棵榆树。通过以上工程，使万寿寺西路环境得到改善并为万寿寺西路的开放打下基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋 | ≥208平方米 |  | 248平方米 | 4
|  |  | 榆树 | ≥1棵 |  | 1棵 | 3
|  |  | 古树 | ≥13棵 |  | 13棵 | 4
|  |  | 绿化 | ≥2000平方米 |  |  | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  |  | 15
|  | 时效指标 | 2023年完成项目立项 | 3月 |  | 3月 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 4.91% | 2
|  |  | 2023年完成项目实施 | 12月 |  | 12月 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.26% | 2
|  |  | 2023年完成采购 | 1月 |  | 5月 | 2
| 成本指标 | 成本指标 | 监理费分项成本控制数 | ≤2.607385万元 |  |  | 1
|  |  | 预备费分项成本控制数 | ≤3.950584万元 |  |  | 1
|  |  | 项目总预算 | ≤93.258487万元 |  |  | 3
|  |  | 竣工决算编制分项成本控制数 | ≤0万元 |  |  | 1
|  |  | 勘察设计分项成本控制数 | ≤7.688841万元 |  |  | 1
|  |  | 工程款分项成本控制数 | ≤79.011677万元 |  |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步促进文物保护 | 好 |  |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施使万寿寺西路环境得到改善并为万寿寺西路的开放打下基础 | 好 |  |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员的满意度 | ≥95% |  |  | 5
|  |  | 管理者的满意度 | 100% |  |  | 5
总分： | [6 empty] | 100 | #DIV/0!
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。