## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002090999-北京艺术博物馆藏品及万寿历史文化研究
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048019-北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 杨俊艳 |  |  | 联系电话 | 13718036558
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 35.5944 | 35.5944 | 35.1416 | 10 | 98.73% | 9.8728
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 35.5944 | 35.5944 | 35.1416 | 10 | 98.73% | 9.8728
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《北京市推进全国文化中心建设中长期规划（2019年—2035年）》和《北京市“十四五”时期文物博物馆事业发展规划》，结合实际业务工作需求，开展北京艺术博物馆藏品及万寿历史文化研究。从北京艺术博物馆藏品、万寿寺历史文化、古建筑艺术、长河遗产价值等不同角度开启文化遗产、文物的活化利用，传承弘扬中华优秀传统文化，实现文物价值传承传播最大化。撰写研究成果报告，实施学员帮带计划，培养文博人才，不断提高文物研究与业务工作水平，推动博物馆文物保管、展览、研究、宣传、文创开发等工作向纵深发展。 |  |  |  |  | 该研究项目共有六个子课题，均于2023年12月底前通过了结题评审。撰写研究成果报告6项，撰写论文9篇，发表文章3篇。通过该课题成果策划展览1项，举办学术讲座活动4次；全新诠释了馆藏陶瓷文物的时代特征极其所蕴含的丰富文化内涵，初步打造了艺博“寿文化”基因库；该课题有6位青年业务骨干参与其中，实施学员帮带5名，培养了文博人才，提升了文物研究与业务工作水平，推动了博物馆工作不断向纵深发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员的人数 | ≥2人 |  | 5人 | 3 | 3
|  |  | 课题数量 | ≥6个 |  | 6个 | 4 | 4
|  |  | 搜集新发现史料数量 | ≥10个 |  | 10个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年完成课题结题 | 12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询费分项成本控制数 | ≤5.28万元 |  | 5.28万元 | 1 | 1
|  |  | 课题研究总成本 | ≤35.59436万元 |  | 35.14158万元 | 4 | 3.92 | 偏差原因分析：文献资料未买到、市内考察租车费、门票费未支出 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 材料、资料购置费分项成本控制数 | ≤19.26506万元 |  | 19.22438万元 | 2 | 1.5 | 偏差原因分析：文献资料未买到 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 委托业务费分项成本控制数 | ≤2.7万元 |  | 2.7万元 | 1 | 1
|  |  | 印刷费分项成本控制数 | ≤1.112万元 |  | 1.112万元 | 1 | 1
|  |  | 其他相关支出费分项成本控制数 | ≤7.2373万元 |  | 6.8252万元 | 1 | 0.98 | 偏差原因分析：市内考察租车费、门票费、餐费结余 改进措施：以后加强预算编制的合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施推动博物馆文物保管、展览、研究、宣传、文创开发等工作向纵深发展 | 好 |  | 课题顺利完成对文物保管、宣传等有一定推动作用 | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 提升博物馆学术影响力 | 好 |  | 得到提升 | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 进一步促进文物保护 | 好 |  | 进一步促进 | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥80% |  | 98% | 5 | 4 | 偏差原因及分析：满意度调查样本量不足，且未开展分析工作 改进措施：今后充分开展满意度调查工作，深化结果分析
|  |  | 课题管理主体满意度 | ≥80% |  | 98% | 5 | 4 | 偏差原因及分析：满意度调查样本量不足，且未开展分析工作 改进措施：今后充分开展满意度调查工作，深化结果分析
总分： | [6 empty] | 100 | 92.7728
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。