## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002095691-北京艺术博物馆藏品节能型恒湿气密储藏柜购置项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048019-北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 杨小军 |  |  | 联系电话 | 15101058238
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 35 | 35 | 34.88 | 10 | 99.66% | 9.9657
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 35 | 35 | 34.88 | 10 | 99.66% | 9.9657
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了防止文物受到虫卵、虫害及霉菌的侵害，需要购置5组节能型恒湿气密储藏柜，进一步促进文物保护 |  |  |  |  | 通过购置5组节能型恒湿气密储藏柜，防止了文物受到虫卵、虫害及霉菌的侵害，进一步促进了文物保护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数量 | ≥5套 |  | 5套 | 5 | 5
|  |  | 设备更新改造数量 | ≥5套 |  | 5套 | 5 | 5
|  |  | 采购设备数量 | ≥5套 |  | 5套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年3月底前完成项目实施 | 3月 |  | 5月 | 2 | 1 | 偏差原因分析：因经专业机构对库房承重评估环节，导致项目滞后 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性做好风险预估
|  |  | 2023年2月底全前成项目立项 | 2月 |  | 2月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月底前完成项目总结/验收 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.66% | 2 | 1.8 | 偏差原因分析：因履行政府采购程序，比选报价低于预算金额，节约资金0.12万元 改进措施：加强预算编制的合理性
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 0% | 2 | 0 | 偏差原因分析：因经专业机构对库房承重评估，上半年未产生支出，项目进度滞后 改进措施：以后强化过程管控，加强项目计划编制的合理性及风险预估
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节能型恒湿气密储藏柜分项成本控制数 | ≤32.45万元 |  | 32.4万元 | 3 | 3
|  |  | 温湿度变送器分项成本控制数 | ≤0.8万元 |  | 0.73万元 | 1 | 1
|  |  | 恒湿模块分项成本控制数 | ≤0.75万元 |  | 1万元 | 1 | 0.75 | 偏差原因分析：指标值设置偏低 改进措施：加强项目预算编制的合理性
|  |  | 项目总预算 | ≤35万元 |  | 34.88万元 | 3 | 3 | 因履行政府采购程序，比选报价低于预算金额，节约资金0.12万元
|  |  | 气体净化模块成本控制数 | ≤0.75万元 |  | 0.5万元 | 1 | 1
|  |  | 温湿度卡片分项成本控制数 | ≤0.25万元 |  | 0.25万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物安全保障率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续保障年限 | ≥2年 |  | 3年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员的满意度 | ≥98% |  | 100% | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 94.5157
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。