## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002095811-北京艺术博物馆公共服务设施提升项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048019-北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 张石夕、芦苒 |  |  | 联系电话 | 68456997
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 19.6614 | 10 | 98.31% | 9.8307
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 20 | 20 | 19.6614 | 10 | 98.31% | 9.8307
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照北京文博“十四五”规划相关要求和指示精神，提供北京艺术博物馆公共服务设施提升，为更好地开展服务接待，为观众提供安全舒适的参观环境。 |  |  |  |  | 依托公共服务设施提升建设项目，搭建标准化观众休息室、志愿者服务之家等服务场所，设置和完善观众预约接待设施及观众休息处等游客服务空间。提升了院落内公共服务设施，打造了具有本馆特色的志愿者服务团队，形成博物馆独特品牌，做好接待服务工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 讲解器 | ≥1套 |  | 3套 | 7 | 7
|  |  | 椅子 | ≥1个 |  | 2个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 展区覆盖率 | ≥90% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 质量合格率 | ≥100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 98.31% | 3 | 2.8 | 偏差原因分析：因履行政府采购程度，比选报价低于预算金额，节约资金0.3386万元 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 2023年10月底前完成项目实施 | 10月 |  | 12月 | 1 | 0.8 | 偏差原因分析：因需求变更，实施进度较慢 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 2023年3月底前完成项目立项 | 1月 |  | 1月 | 1 | 1
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 51% | 1 | 1
|  |  | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 2023年12月底前完成项目总结/验收 | 12月 |  | 12月 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 导览导视牌、展板设计制作费分项成本控制数 | ≤5.73万元 |  | 7.4776万元 | 2 | 1.5 | 偏差原因分析：因疫情不再大流行，隔离护栏和隔离围栏不再需要，故未购置。该金额调整至导览设计制作及固定资产采购分项 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 项目总预算 | ≤20万元 |  | 19.6614万元 | 5 | 5 | 因履行政府采购程度，比选报价低于预算金额，节约资金0.3386万元
|  |  | 其他费用分项成本控制数 | ≤14.27万元 |  | 12.1838万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全运行保障率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施更好地开展服务接待、为观众提供安全舒适的参观环境 | 好 |  | 项目实施更好的提升了博物馆参观环境 | 15 | 12 | 偏差原因分析：为观众提供安全舒适的参观环境还有进一步提升的空间 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 92% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查分析不足 改进措施：今后将加强满意度分析工作
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9307
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。