## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023Y000002101866-北京艺术博物馆固定资产更新购置项目（新）
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048019-北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 王燕、肖芮霞 |  |  | 联系电话 | 13810217043
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 14.4 | 14.4 | 14.16 | 10 | 98.33% | 9.8333
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - |  | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 14.4 | 14.4 | 14.16 | 10 | 98.33% | 9.8333
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为更好的开展服务接待、文物研究、文物保护等工作，以提高职工工作效率，改善职工办公环境。 |  |  |  |  | 为更好的开展服务接待、文物研究、文物保护等工作，通过开展固定资产更新购置工作，提高了职工工作效率，改善了职工办公环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | ≥32台/套 |  | 35台/套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成项目验收 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  |  | 2023年12月前完成项目采购 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 移动硬盘 | 1.2万元 |  | 1.4万元 | 1 | 0.76 | 偏差原因分析：固定资产购置数量略有调整 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 设备采购成本 | ≤14.4万元 |  | 14.16万元 | 3 | 3 | 因购买设备中出现价格浮动，节约资金0.2万元
|  |  | 空调 | 1.6万元 |  | 2万元 | 1 | 0.75 | 偏差原因分析：固定资产购置数量略有调整 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 台式机 | 7.8万元 |  | 6.96万元 | 2 | 1.78 | 偏差原因分析：固定资产购置数量略有调整 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 扫描仪 | 0.6万元 |  | 0.6万元 | 1 | 1
|  |  | 打印机 | 3.2万元 |  | 3.2万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 | ≥98% |  | 1.63% | 8 | 2 | 偏差原因分析：指标值设置偏高 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥98% |  | 100% | 8 | 8
|  |  | 国产化率 | ≥98% |  | 100% | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥6年 |  | 6年 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥100% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.1233
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。